## ОТЧЕТ ДФ 2019
Информация
об использовании муниципального Дорожного фонда в 2019 году
Мероприятия, запланированные в 2019 году, в том числе без финансового обеспечения |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители | Финансирование на 2019 год (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено (V) /не выполнено (X) мероприятие | Описание выполненных или невыполненных мероприятий. Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | Сводная бюджетная роспись* на 12.12.2019, тыс. руб. |  | Кассовое исполнение на 31.12.2019, тыс. руб. | Уровень использования финансовых средств на 31.12.2019, %
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Шекснинского муниципального района на 2016-2020 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Шекснинского района"
Итого |  |  | 55421.1 |  | 53601.3 | 96.7164 | V
Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Итого | 3397 |  | 3397 | 100 | V | Ремонт автодороги подъезд к д. Толстиково сельского поселения Угольское Шекснинского района Вологодской области
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
|  | Итого | 71.3 |  | 0 | 0 | X | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шекснинского района Вологодской области. Остатки нераспределнных средств из Дорожного фонда области и экономия после проведенных аукционов.
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
|  | Итого | 2387.1 |  | 2387.1 | 100 | V | Ремонт дороги ул. Сенная в п. Шексна Вологодской области
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
|  | Итого | 157.1 |  | 67.3 | 42.8 | X | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам, софинансируемых за счет субсидий из Дорожного фонда Вологодской области.
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
|  | Итого | 4217.9 |  | 4217.9 | 100 | V | Ремонт дороги ул. Путейская в п. Шексна Вологодской области
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
|  | Итого | 2131.1 |  | 2131.1 | 100 | V | Ремонт дороги ул. Промкомбинатовская в п. Шексна Вологодской области
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
|  | Итого | 4809.8 |  | 4809.8 | 100 | V | Ремонт дороги ул. Пришекснинская в п. Шексна Вологодской области
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
|  | Итого | 6142.1 |  | 6142.1 | 100 | V | Ремонт дороги ул. Зеленая в п. Шексна Вологодской области
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
|  | Итого | 4273.1 |  | 4273.1 | 100 | V | Ремонт дороги ул. Восточная в п. Шексна Вологодской области
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
|  | Итого | 4827.5 |  | 4827.5 | 100 | V | Ремонт автодороги Левинская - Золотуха - Филяково (от д. Золотуха до д. Филяково) сельского поселения Ершовское Шекснинского района Вологодской области
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
|  | Итого | 3427.7 |  | 3427.7 | 100 | V | Ремонт дороги по ул. Новая в д. Нифантово сельского поселения Нифантовское Шекснинского района Вологодской области
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
|  | Итого | 942.4 |  | 888 | 90.3 | V | Ремонт дороги по ул. Центральная для многодетных семей в д. Нифантово сельского поселения Нифантовское Шекснинского района Вологодской области (3 этап)
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
|  | Итого | 928 |  | 895 | 96.4 | V | Ремонт автодороги по ул. Молодежная для многодетных семей в д. Прогресс сельского поселения Никольское Шекснинского района Вологодской области. Экономия средств в результате проведенного аукциона
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
|  | Итого | 2157.2 |  | 2157.2 | 100 | V | Ремонт дороги пер. Путейский в п. Шексна Вологодской области. Экономия средств в результате проведенного аукциона
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
|  | Итого | 1060.8 |  | 1060.8 | 100 | V | Ремонт дороги по ул. Привокзальная в п. Чебсара городского поселения Чебсарское Шекснинского района Вологодской области
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Администрация городского поселения Чебсарское
Основное мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | Итого | 4744 |  | 4644.4 | 97.9 | V | Строительство автомобильной дороги подезд к котельной в сельском поселении Нифантовское Шекснинского района Вологодской области.
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | Итого | 8623.9 |  | 7232.2 | 83.9 | V | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Работы не были выполнены в полном объеме запланированных средств в связи с отсутствием необходимости.
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
|  | Итого | 881.7 |  | 881.7 | 100 | V | Содержание автомобильных дорог и путепроводной развязки в п. Шексна.
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по оформлению дорог общего пользования в муниципальную собственность |  | Итого | 46.7 |  | 46.7 | 100 | V | Выполнение работ по технической паспортизации и регистрации права муниципальной собственности на дороги между населенными пунктами.
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Управление муниципальной собственности
|  | Итого | 114.7 |  | 114.7 | 100 | V | Проведение кадастровых работ, межевание земельных участков под муниципальными дорогами.
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
|  | Соисполнитель | Управление муниципальной собственности
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления как основного ответственного исполнителя муниципальной программы |  | Итого | 80 |  | 0 | 100 | V | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления как основного ответственного исполнителя муниципальной программы.
|  | Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель

## План 2020
План
использования муниципального Дорожного фонда в 2020 году
Мероприятия, запланированные в 2020 году, в том числе без финансового обеспечения | Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители | Финансирование на 2020 год (тыс. руб.) | Описание запланированных мероприятий.
Сводная бюджетная роспись* на 12.12.2019, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 7
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Шекснинского муниципального района на 2016-2020 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Шекснинского района"
Итого |  | 33865.9
Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 520.9 | Ремонт дороги Шелухино-Ворново сельского поселения Сеземское Шекснинского района Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 400.3 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шекснинского района Вологодской области. Остатки нераспределнных средств и экономия после проведенных аукционов.
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 1562.5 | Ремонт дороги по ул. Новая в д. Нифантово сельского поселения Нифантовское Шекснинского района Вологодской области (2 этап)
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 192.7 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам, софинансируемых за счет субсидий из Дорожного фонда Вологодской области.
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 2083.4 | Ремонт дороги Еремеево - Новоселки сельского поселения Угольское Шекснинского района Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 2083.4 | Ремонт дороги Назарово - Погорелка сельского поселения Угольское Шекснинского района Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 729.2 | Ремонт пер. Краснораменский в п. Чебсара (подъезд к школе за ж/д) сельского поселения Чебсарское Шекснинского района Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 677.1 | Ремонт дороги Бураково - Леушкино - Глобена - Кожевниково (подъезд к д. Кожевниково) сельского поселения Угольское Шекснинского района Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 520.9 | Ремонт дороги в д. Велюшево сельского поселения Угольское Шекснинского района Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 1781.7 | Ремонт дороги по ул. Кузовлева в д. Пача сельского поселения Железнодорожное Шекснинского района Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 625 | Ремонт дороги в д. Ларионово сельского поселения Угольское Шекснинского района Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 2044.5 | Ремонт дороги по ул. Центральная для многодетных семей в д. Нифантово сельского поселения Нифантовское Шекснинского района Вологодской области (4 этап)
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
| Итого | 2250 | Выполнение работ по ремонту дороги ул. Первомайская в поселке Шексна Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
| Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
| Итого | 5500 | Выполнение работ по ремонту дороги ул. Железнодорожная в поселке Шексна Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
| Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
| Итого | 3250 | Ремонт дороги ул. Советская в поселке Шексна Вологодской области
| Ответственный исполнитель | Администрация района
| Соисполнитель | Администрация городского поселения п. Шексна
Основное мероприятие 1.2. Проектирование автомобильных дорог и искусственных сооружений | Итого | 1509 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Чуровское сельского поселения Чуровское Шекснинского района Вологодской области»
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Итого | 7885.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по оформлению дорог общего пользования в муниципальную собственность | Итого | 100 | Выполнение работ по технической паспортизации и регистрации права муниципальной собственности на дороги между населенными пунктами.
| Ответственный исполнитель | Администрация района
| Соисполнитель | Управление муниципальной собственности
| Итого | 150 | Проведение кадастровых работ, межевание земельных участков под муниципальными дорогами.
| Ответственный исполнитель | Администрация района
| Соисполнитель | Управление муниципальной собственности
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления как основного ответственного исполнителя муниципальной программы | Итого | 0 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления как основного ответственного исполнителя муниципальной программы.
| Ответственный исполнитель | Администрация района
Соисполнитель