ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

# ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

от                     2025 года №

п. Шексна

О Сводном отчете о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных

программ Шекснинского муниципального

района за 2024 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 21 Устава Шекснинского муниципального района Представительное Собрание Шекснинского муниципального района

РЕШИЛО:

- Принять к сведению Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шекснинского муниципального района за 2024 год (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и  подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шекснинского муниципального района                                       Д.А. Кузьмин

Сводный отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шекснинского муниципального района Вологодской области за 2024 год.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Шекснинского муниципального района до 2030 года, муниципальных правовых актов Шекснинского муниципального района в разных сферах деятельности, правовыми актами Российской Федерации и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ района, утверждённым постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 06.08.2018 года  № 934, далее – Порядок.

В 2024 году в Перечень муниципальных программ включено 14 Программ, реализация которых направлена на развитие таких сфер как жилищно-коммунальное хозяйство, малое и среднее предпринимательство, инвестиционная деятельность, туризм, агропромышленный комплекс района, дорожное хозяйство, безопасность жизнедеятельности населения.

Кроме того, программы решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, улучшение жилищных условий, создание условий для сохранения культурного потенциала, реализации потенциала молодёжи в интересах социально-экономического и культурного развития района, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей организация деятельности по опеке и попечительству, совершенствование информационного пространства, организация перевозок пассажиров по социально значимым внутрирайонным маршрутам, экологии, повышение качества управления муниципальными финансами района.

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчётный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ за отчётный год;

в) сведения о причинах не достижения запланированных целевых показателей муниципальных программ за отчётный год и предпринятых в этой связи мерах;

г) сведения об объёме использованных на реализацию муниципальных программ средств бюджета муниципального образования и других источников, а также о результатах мероприятий финансового контроля (при их наличии);

д) сведения о выполнении сводных показателях муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках реализации муниципальных программ;

е) сведения о результатах оценки эффективности муниципальных программ;

ж) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы.

На реализацию муниципальных программ направлены средства в сумме 2 055,9 млн. руб., что составляет 95,9 % от запланированных объёмов бюджетных ассигнований за отчётный год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ района проведена путём сопоставления плановых и фактических целевых показателей, мероприятий, эффективности использования средств бюджета района; балльным методом в разрезе подпрограмм.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчёт обобщённой итоговой оценки по каждой муниципальной программе представлен в таблице. На основании проведённой оценки эффективности, программы ранжированы следующим образом:

| № п/п | Наименование программы | балл | Оценка программы* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района | 4,59 | Эффективна |
|  | Экономическое развитие Шекснинского муниципального района | 3,25 | Эффективна |
|  | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на территории Шекснинского муниципального района | 3,88 | Эффективна |
|  | Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района | 2,37 | Эффективна |
|  | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района | 2,11 | Эффективна |
|  | Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики в Шекснинском муниципальном районе | 2,10 | Эффективна |
|  | Развитие образования Шекснинского муниципального района | 2,05 | Эффективна |
|  | Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе | 2,0 | Эффективна |
|  | Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района | 1,99 | Эффективна |
|  | Дорожная сеть и транспортное обслуживание Шекснинского муниципального района | 1,92 | Эффективна |
|  | Формирование современной городской среды на территории Шекснинского муниципального района | 2,06 | Эффективна |
|  | Социальная поддержка граждан Шекснинского муниципального района | 3,30 | Эффективна |
|  | Совершенствование муниципального управления в Шекснинском муниципальном районе | 1,93 | Эффективна |
|  | Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания | 2,52 | Эффективна |

В результате проведённой оценки из 14 муниципальных программ все признаны эффективными.

Ответственным исполнителям рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы, проанализировать невыполненные показатели подпрограмм и их плановые значения, при необходимости внести изменения.  В результате несвоевременного исполнения мероприятий программ, для более эффективного использования бюджетных средств рекомендовано уточнить сроки запланированных мероприятий и осуществлять контроль их исполнения.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей, предложения по повышению эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) и замечания представлены в приложении к отчёту.

Более подробно с выполненными мероприятиями в рамках реализации муниципальных программ за 2024 год можно ознакомиться на сайте Шекснинского муниципального района  https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/deyatelnost/munitsipalnye-programmy/itogi-realizatsii-munitsipalnyh-programm/.

Главный специалист профконсультант отдела

экономического развития                                                                                      Е.М.Дубина

18.04.2025г.

Согласовано: Первый заместитель Руководителя администрации Шекснинского муниципального района, начальник Финансового управления администрации Шекснинского муниципального района __________________ Е.И. Серебрякова

Приложение к отчету (тыс. руб.)

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами

Шекснинского муниципального района»

(утв. постановлением администрации Шекснинского муниципального района

от 31.10.2018 года № 1296 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85582,8 | 85154,2 | 99,5 | 4,59 эффективна |

Цели программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шекснинского муниципального района

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов и поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований района»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района».

Описание выполненных мероприятий.

- дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности профинансированы в полном объеме.

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности профинансированы в полном объеме.

- обеспечение деятельности Финансового управления администрации района - в рамках данного мероприятия предусматривалось:

- направление средств на обеспечение деятельности Финансового управления администрации района в пределах ассигнований, предусмотренных решением Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период;

-осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных результатов использования бюджетных средств.

4) организация деятельности казенного учреждения для реализации муниципальной программы - в рамках данного мероприятия предусматривалось:

- направление средств на обеспечение деятельности КУ ШМР "ЦБУ" в пределах ассигнований, предусмотренных решением Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

5) проведение мероприятий по финансовой грамотности – в рамках данного мероприятия предусматривалось:

- направление средств на проведение мероприятий по финансовой грамотности в пределах ассигнований, предусмотренных решением Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 14 запланированных показателей не выполнено 4:

1) Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района) – показатель не выполнен, фактические расходы закрыты в рамках муниципальной программ.

2) Отношение  фактического перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета района к плановым назначениям, утвержденным решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период - показатель не выполнен, фактические расходы оплачены в полном объеме.

3) Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района» - показатель не выполнен; показатель улучшен по сравнению с 2023 годом, фактические расходы оплачены в полном объеме.

4) Исполнение бюджета района по расходной части (в % от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета)- показатель не выполнен; фактические расходы оплачены в полном объеме.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие Шекснинского муниципального района»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 01.11.2018 года  № 1305 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24673,1 | 23708,3 | 96,1 | 3,25 эффективна |

Цель программы - создание условий для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического развития Шекснинского муниципального района.

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 3 «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий.

1) обеспечена оперативная связь взаимодействия с инвестором:

- наполнение Инвестиционного портала, формирование инвестиционного послания Главы района.

- актуализация инвестиционного паспорта и ведение реестра проектов.

- формирование паспортов инвестиционных площадок.

- осуществление взаимодействия с областными структурами обеспечивающей инфраструктуры.

2) информирование потенциальных инвесторов о мероприятиях, способствующих привлечению инвестиций и социально-экономическому развитию района, в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Шекснинского муниципального района, в группе администрации Шекснинского муниципального района в социальной сети «Вконтакте».

3) информирование о мерах поддержки, оказываемой субъектам МСП на региональном и муниципальном уровнях, через средства массовой информации.

4) организовано обучение субъектов МСП Учебным центром «Рацио» по программе: обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций.

5) проведено 1 заседание Координационного совета по развитию малого предпринимательства в Шекснинском муниципальном районе.

6) возмещена часть затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, произведенных при доставке товаров первой необходимости в труднодоступные и малонаселенные пункты, не имеющие действующих стационарных торговых объектов, организациям, занимающимся развозной торговлей.

7) возмещена часть затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, произведенных при доставке товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

8) организовано участие района в областном конкурсе в сфере предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий».

9) проведен круглый стол на тему «Открытый диалог бизнеса и власти».

10) за 2024 г. заключено 10 договоров на общую сумму 988,4 тыс.руб., в том числе:                                                                   - на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов с целью постановки на государственный кадастровый и бесхозяйный учет 3-ех колодцев в д.Дубино, д.Починок, д.Рылово, а также мостового сооружения через р.Угла, соединяющее берега Рылово и Былино;                                                                                                                                                    - на проведение кадастровых работ по изготовлению технического плана с целью постановки на кадастровый учет и регистрацию права собственности района на водопроводную сеть в п. Шексна, ул. Исполкомовская, д.19а, автодороги в д. Булатово, д.Слизово, д.Сельца, д. Раменье, д.Аристово, с.Чуровское, д.Селецкая, д.Нифантово, ул.Молодежная, д.Большое Митенино;                                                                                                                                                      - на выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения скважины и водонапорной башни в п. Чебсара, автодорог в п. Чебсара, ул. Пионерская, ул. Братьев Смирновых, д. Кощеево, д.Анисимово;                                                                                                                                                                                                                                                                                              - на выполнение работ по сносу здания жилого дома по адресу: п.Шексна, ул.Советская, д.15а;                                                                                                                                                                 - на проведение строительно-технического обследования, а также работ по разработке проекта организации работ по сносу на 2 здания по адресу: (здание склад цемента п. Шексна, ул. Производственная, д.3; здание Бетонное хозяйство с галереями и перегрузочными узлами п. Шексна, ул. Производственная, д.2).

11) заключены договоры на тепло-, электроснабжение муниципального имущества; оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых располагаются муниципальные помещения; техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования; видеонаблюдение на здание школы в д.Ершово, приобретение 1-го жилого помещения на общую сумму 1891,4 тыс.руб. Оплачена кредиторская задолженность, образовавшаяся на 01.01.2024 года в сумме 66,4 тыс.руб.

12) было заключено 9 договоров на оценку рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, а также на оценку рыночной стоимости годовой арендной платы имущества на общую сумму 65,7 тыс. руб.

13) заключено 18 договоров на общую сумму 594,3 тыс. руб. на проведение кадастровых работ по образованию, уточнению и постановке на кадастровый учет, а также изготовлению схем расположения 147 земельных участков.

14) заключен 1 муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ на общую сумму 392,0 тыс. рублей. Выполнены работы в отношении 4-х кадастровых кварталов на территории поселка Шексна, в результате которых сведения о границах 607 объектах недвижимости (ОКС и земельные участки) внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

15) денежная компенсация выплачена 11 многодетным семьям на общую сумму 2155,1 тыс. руб., также приобретены расходные материалы для исполнения полномочий на сумму 32,3 тыс. руб.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 23 запланированных показателей не выполнен 1:

1) Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка – всем обратившимся за единовременной денежной выплатой взамен земельного участка компенсация была выплачена (11 семей). Приоритетом у семей, имеющих трех и более детей, является спрос на земельные участки.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- пересмотреть значение показателей в МП;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района»

(утв. постановлением администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018 года  № 1325 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21737,1 | 21318,3 | 98,1 | 2,11 Эффективна |

Цель программы - повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Шекснинского муниципального района.

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шекснинском муниципальном районе»;

- подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий.

1) во всех образовательных организациях организована профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, состоящими на различных видах профилактического учета. На каждого обучающегося и семью разработана программа, либо маршрут индивидуального психолого-педагогического сопровождения, нормативно правовые акты по организации работы Советов профилактики, школьных психолого-педагогических консилиумов, документы по постановке и снятии с внутришкольного учета. В каждой образовательной организации работают педагоги-психологи, социальные педагоги, либо ответственные лица за данную профилактическую деятельность. Ежегодно все образовательные организации разрабатывают подробные планы воспитательной и профилактической работы при взаимодействии со всеми структурами профилактики. В учреждениях имеется Порядок взаимодействия коллектива организации при чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием ребенка в школе или дошкольном учреждении, конфликтной ситуации.

В течение 2024 года педагогический работники повышали свою квалификацию через курсовую подготовку, принимали участие в семинарах и вебинарах профилактической направленности: «Формирование благоприятного социально-психологического климата в образовательной организации», «Межведомственное взаимодействие в профилактике суицидов обучающихся образовательных организаций», «Работа педагога с родителями обучающихся, проявляющих суицидальные намерения», «Информационная безопасность несовершеннолетних», «Информационная безопасность несовершеннолетних. Вопросы профилактики в 2024 году были многократно включены в темы родительских собраний образовательных организаций, индивидуальных и групповых консультаций. В учреждения приглашались сотрудники КДН, ОДН ОМВД «Шекснинский», железнодорожной полиции, МЧС. В течение года родители принимали участие в онлайн-вебинарах, организованных специалистами Череповецкого центра психолого-педагогического сопровождения. Специалисты центра выезжали в МОУ «Школа №1 им.адмирала А.М.Калинина» и МОУ «Устье-Угольская школа» с тренинговыми занятиями для обучающихся, проводили консультативные приемы для родителей и обучающихся по запросам школ.

Мероприятия профилактической направленности в 2024 году в каждой образовательной организации проводились в рамках профилактических и воспитательных планов и программ, организовывались Недели профилактики, Недели психологии, Недели толерантности, Недели безопасного Интернета, в школы выходили сотрудники ОДН ОМВД «Шекснинский», КДН, МЧС, Шекснинской ЦРБ. Проведены мероприятия: встреча обучающихся с врачом-наркологом на тему «Вред наркотиков для человека», врачом-педиатром «Профилактика курения электронных сигарет», профилактические встречи с обучающимися с сотрудниками ОДН ОМВД, МЧС перед школьными каникулами, организация инструктажей и акций «Безопасные каникулы», «Права и обязанности обучающихся». Перед каждыми каникулами обучающимся, состоящим на различных видах профилактического учета в дневники вклеиваются перечни мероприятий учреждений образования, культуры, спорта, дома творчества. С целью организации досуговой занятости в каникулярное время на базе всех школ в 2024 году были организованы летние оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха, работали трудовые бригады, несовершеннолетние трудоустраивались на предприятия и организации района. В каникулярные периоды и новогодние праздники на базе МУ ДО «Шекснинский дом творчества» была организована акция «Полезные каникулы», работали творческие мастерские.

2) проводятся систематически тематические занятия по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы. В тематику классных часов включены материалы: «Экстремизм в современном обществе», «Уроки толерантности», «Мы дети одной планеты», «Назови положительные качества одноклассников», «Последствия агрессивного поведения», «Как обуздать свой характер».

Классные часы на темы:

- Моя малая Родина;

- Права и обязанности;

- Привычки хорошие и плохие;

- Герои земли Русской;

- Символы русского государства;

- Конституция. Право. Законы.

Организованы районные мероприятия: районные сборы для подростков «Союз мальчишек и девчонок»; районные соревнования по туризму и спортивному ориентированию «Турслёт-2024»; районные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях; районные соревнования по ориентированию «Кубок лабиринтов», первый этап; районный Фестиваль игры;

районная игра «Пацан года»; районная интеллектуальная игра «Эрудит»; муниципальный этап областной краеведческой конференции «Первые шаги в науку»; муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ по краеведению «Первое открытие»; районная игра «Предупрежден – значит защищен»; школа актива ШМР; районная интеллектуальная игра «Всезнайка»; районный фестиваль технического творчества; районная игра «Права ребенка в новом веке»; районные соревнования по ориентированию «Кубок лабиринтов», второй этап; районные сборы для подростков «Союз мальчишек и девчонок»; районный этап областного очно -заочного конкурса «Детский компьютерный проект»; районный этап олимпиады по научному краеведению «Мир через культуру»; муниципальный конкурс «Клинков победный звон»; районный конкурс «Призывник года» памяти Героя России С. А. Преминина.

В период с февраля по март во всех образовательных организациях прошел школьный этап военно-спортивной игры «Зарница», в котором приняли участие 1187 обучающихся. В сентябре педагог-психолог МОУ «Устье-Угольская школа» принимал участие в семинаре – практикуме по теме «Профилактика экстремизма и терроризма в образовательной организации». В октябре проведено муниципальное совещание для руководителей образовательных организаций по вопросу профилактики экстремизма и терроризма в образовательной среде.

3) оказываются поддержки социальной и адресной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Актуализируется банк данных о лицах, освободившихся из мест лишения свободы.  Организована работа комиссии по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц, осужденных к мерам наказания без лишения свободы. Разработан путеводитель для лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

4) народные дружинники оказывают содействие в пресечении  административных правонарушений и привлекаются совместно с правоохранительными органами к охране общественного правопорядка в период проведения отработок административных участков, спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий.

5) приобретены листовки для информирования населения о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств по профилактике мошенничеств 8000 шт., формат А3, приобретен макет полицейского, информационные памятки, календари, памятки. Приобретены призы за участие в конкурсе рисков по профилактике мошеннических действий. Приобретен монитор для установки в общественном транспорте с целью показа роликов профилактической направленности.

6) во всех общеобразовательных организациях созданы отряды ЮИД, ежегодно на базе МУ ДО «Шекснинский дом творчества» проводится муниципальный этап регионального конкурса «Безопасное колесо» и «Фестиваль агидбригад» по ПДД. Проведены различные мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма: Недели безопасности, инструктажи, линейки, акции, конкурсы безопасных маршрутов.

Особое внимание в 2024 году безопасности дорожного движения и изучению правил уделялось в дошкольных учреждениях: занятия с детьми, акции, конкурсы рисунков, родительские собрания и районный конкурс уголков безопасности.

7) проведены мероприятия: Неделя профилактики (рассмотрены вопросы профилактики СПИДа, ВИЧ-инфекции, употребления наркотиков, табака, спиртного и вейпов), организованы встречи для несовершеннолетних и родителей с врачом-наркологом Шекснинской ЦРБ. В 2024 году обучающиеся 7-11 классов принимали участие в ежегодном социально-психологическом тестировании на употребление психоактивных веществ.

8) на постоянной основе в районной газете «Звезда» размещаются материалы, направленные на профилактику распространения наркомании и алкоголизма. Изготовлены линейки-закладки антинаркотической направленности, для распространения среди учащихся.

9) обеспечена работа Управления по мобилизационной подготовке, делам ГО, ЧС и безопасности администрации в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Шекснинского муниципального района. Приобретено оборудование для обеспечения деятельности Управления.

10) выполнены монтажные и пуско-наладочные работы с поставкой оборудования в целях установки муниципальной системы оповещения Шекснинского муниципального района Вологодской области на территории сельских поселений.

11) проведен монтаж системы видеонаблюдения, приобретены арочные металлодетекторы, оповещатели, кнопки тревожной сигнализации в учреждения культуры и образования. Обнесение территории Устье- Угольской школы забором.

12) проведено повышение квалификации руководящего состава и специалистов, уполномоченных на решения в области гражданской обороны, района в области безопасности жизнедеятельности в УМЦ по ГО, ЧС Вологодской области. Ввиду отсутствия необходимости обучения руководящего состава (кадровые перестановки) деньги не были до конца освоены.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 19 запланированных показателей не выполнено 4:

- Сократить число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних до 0 -в связи со сложной оперативной обстановкой, в части обеспечения безопасности дорожного движения, число лиц погибших в ДТП выросло, в том числе по вине пешеходов, передвигающихся в темное время суток без светоотражающих жилетов.

- Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения района в возрасте от 14 до 18 лет - одним из фактов является неполноценная семья, проблемы поведения в общеобразовательных организациях, о которых замалчивают и подростки чувствуют безнаказанность.

- Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)- в связи со сложной оперативной обстановкой, в части обеспечения безопасности дорожного движения, число лиц погибших в ДТП выросло, в том числе по вине пешеходов, передвигающихся в темное время суток без светоотражающих жилетов.

- Снижение количества лиц, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, относительно уровня 2017 года - выросло количество лиц с зависимостью от новых псхихоактивных веществ.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Дорожная сеть и транспортное обслуживание Шекснинского муниципального района»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018 года № 1341 (с изменениями и дополнениями)

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 94097,2 | 88834,8 | 94,4 | 1,92 эффективна |

Цель программы - развитие эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры района.

Описание выполненных мероприятий.

1) Проведены ремонты автомобильных дорог: по ул. Молодежной в селе Сизьма; по ул. Энергетиков п. Шексна; Логиново-Афанасово сельского поселения Ершовское; по ул. Исполкомовская  п. Шексна; Братково-Цибино-Толстиково сельского поселения Угольское; в д. Губино сельского поселения Угольское; по ул. Молодежная для многодетных семей в д. Прогресс сельского поселения Никольское.

2) Средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения (уборка снега, подсыпка, грейдирование).

3) Изготовлены технические планы с постановкой на учет 7 автомобильных дорог, вынесены точки границ земельных участков под 25 автомобильными дорогами, проведены кадастровые работы по 6 дорогам.

4) Произведена оплата работ по муниципальным контрактам с МБУ ЦОД ОМС на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам Шекснинского муниципального района.

5) Приобретено четыре новых автобуса  ПАЗ.

Описание невыполненных мероприятий:

1) Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - не использованные  остатки после корректировки сметной стоимости объектов.

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения сельского поселения Никольское, в том числе д. Чагино   - освоение по фактической потребности.

3) Разработка проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Никольское и городского поселения поселок Шексна Шекснинского района Вологодской области  - по итогам проведения аукциона образовалась экономия денежных средств.

4) Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – экономия образовалась в связи с неполным выполнением объемов работ, предусмотренных контрактами.

5) Организация транспортного обслуживания населения - экономия образовалась в связи с неполным выполнением объемов работ, предусмотренных контрактами. Расчеты производились пропорционально выполненному пробегу по территориям городского поселения п. Шексна и территории района.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 5 запланированных показателей не выполнено 1:

Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог - своевременно не внесены корректировки в муниципальную программу.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды и рациональное использование

природных ресурсов»

(утв. постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 16.11.2018 года № 1365 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 482335.8 | 479729.9 | 99,5 | 3.88 эффективна |

Цель программы - обеспечение экологической безопасности на территории Шекснинского района, сохранение стабильности состояния природной среды для улучшения качества жизни и здоровья населения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Регулирование деятельности предприятий по воздействию на окружающую среду»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий.

- строительство объекта «Система водоотведения через р. Шексна с д. Нифантово Шекснинского района Вологодской области»; строительство объекта очистные сооружения канализации хозяйственно-бытовых стоков производительностью 8000 м3/сутки в п. Шексна, в т.ч.: - техническая документация, авторский надзор, строительный контроль, кадастровые работы по созданию геодезической разбивки; строительство канализации в д. Нифантово на улицах Нифантовская, Заречная, Садовая, Набережная в т.ч. техническая документация, авторский надзор, строительный контроль; произведен капитальный ремонт объектов водоотведения в д. Пача.

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора; обустройство контейнерных площадок- 56 штук, приобретено 9 евроконтейнеров; поставка контейнеров для сбора пластиковых крышек от бутылок - 1 арт-объектов; приобретение контейнеров – 86 штук.

- покупка экологической атрибутики.

- оказаны услуги по содержанию скотомогильника: - выкашивание травы; - организованы систематические обходы территории скотомогильника с целью контроля его состояния и соответствия его требованиям ветеринарно-санитарных и санитарно-эпидемиологических правил.

- в рамках осуществления государственного экологического контроля проведены надзорные мероприятия: выездные обследования без взаимодействия - 101; информирование - 18, консультирование - 360, выдано предостережений – 47.

Описание невыполненных мероприятий.

Муниципальная поддержка предприятий коммунальной сферы - субсидии на возмещение части затрат, направленных на систему водоотведения Шекснинского муниципального района (денежные средства не освоены ООО "Шексна-Водоканал").

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Показатели муниципальной программы выполнены.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018  № 1324 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38357,6 | 32652,9 | 85,1 | 1,99 эффективна |

Цель программы - развитие топливно-энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов.

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 Энергосбережение и комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 2 «Газификация Шекснинского муниципального района».

Описание выполненных мероприятий:

- производственный контроль качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения,

- промывка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения,

- строительство колодцев в д. Глуповское, Дудкино, Каликино, Воркопь,

- капитальный ремонт участков водопроводных сетей в д. Братково, д. Еремеево, д. Ершово,

- организация аварийного и диспетчерского обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе производственный контроль качества питьевой воды на территории сельского поселения Чебсарское,

- приобретение и установка двух станции очистки питьевой воды в п. Чебсара Шекснинского района,

- строительство системы водоснабжения  и водоотведения ФАП д. Юрочкино,

- актуализация проектной документации сельских поселений Нифантовского, Железнодорожного, Никольское  Шекснинского района,

- субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду ООО «Чуровское коммунальное хозяйство»,

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод низкого давления в д. Раменье – д. Аристово Шекснинского района Вологодской области»,

- проектирование и строительство распределительных газовых сетей,

- разработка проектно – сметной документации объекта «Капитальный ремонт водопровода в поселке Чебсара,

- строительство водопроводных сетей в деревне Нифантово.

Описание невыполненных мероприятий:

1) Реализация проекта "Народный бюджет" – фактические расходы оплачены в полном объеме.

2) Разработка проектно - сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в п. Чебсара Шекснинского района Вологодской области» – фактические расходы оплачены в полном объеме.

3) Строительство колодца в д. Дудкино сельское поселение Чебсарское – фактические расходы оплачены в полном объеме.

4) Организация технического обслуживания колодца, расположенного по адресу: Шекснинский район, сельское поселение Чуровское, д. Пестово глубиной 25 метров, 2010 года ввода в эксплуатацию – фактические расходы оплачены в полном объеме.

5) Разработка технического задания на строительство объекта «Водопровод по ул.Нифантовская в д. Нифантово Шекснинского муниципального района Вологодской области», график строительства, строительный контроль, авторский надзор – экономия после процедуры закупки.

6) Строительство колодца в Шекснинском муниципальном районе и выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана объекта – расходы на мероприятие перенесены на 2025 год.

7) Приобретение резервуара для чистой воды в с. Чаромское СП Сиземское и устройство водоснабжения и водоотведения здания ФАП– фактические расходы оплачены в полном объеме.

8) Приобретение и установка станции очистки питьевой воды в п. Чебсара Шекснинского района– кассовое исполнение согласно расходам.

9) Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство модульной котельной на ул. Полевая п. Шексна» – перенесено на 2025 год.

10) Строительство модульной котельной на ул. Полевая п. Шексна – мероприятие перенесено на  2025 год.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 8 запланированных показателей не выполнено 1:

Протяженность коммунальных сетей (тепловых) с применением новых энергосберегающих технологий – показатель не выполнен, недостаточное финансирование у ресурсноснабжающих предприятий на замену сетей.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики в Шекснинском муниципальном районе»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018 года № 1326 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 97985,8 | 86343,4 | 88,1 | 2,10 эффективна |

Цель программы - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Поддержка общественных и молодежных инициатив как основ социально-экономического развития района.

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шекснинском муниципальном районе»;

- подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе».

Описание выполненных мероприятий:

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МУ «Шекснинская спортивная школа», БУ ФКИС «Лидер», БУ ФКИС «Дельфин».

- приобретена наградная атрибутика для проведения спортивных мероприятий по ГТО, перевозка спортсменов на областной фестиваль ВФСк ГТО среди семейных команд.

- реализован проект «Народный тренер» занятия по легкой атлетике, скандинавской ходьбе, волейболу, степ аэробике, общая физическая подготовка, фитнес тренировки.

- проведены спортивные мероприятия, запланированные в соответствии с календарным планом (первенство ВО по плаванию; кубок России по плаванию; первенство ШМР по мини-футболу; легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы; первенство по баскетболу, пляжному волейболу, посвященное Дню поселка; чемпионат и первенство по плаванию на кубок «Деда Мороза»; соревнования по плаванию «Открытый сезон»; проведение Всероссийского Дня ходьбы; соревнования по плаванию «День комплексиста»; открытое первенство ШМР по плаванию «Юный дельфиненок»; всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»; первенство ВО по мини-баскетболу; кубок России по пулевой стрельбе; чемпионат ВО по футболу среди мужчин; межрегиональный турнир по баскетболу; спартакиада обучающихся чемпионат ВО по пулевой стрельбе; кубок ВО по легкой атлетике и др.

- в рамках спортивных соревнований проведены: первенство по баскетболу; первенство МАУ «СК Череповец» по легкой атлетике; официальное открытие соревнований по легкой атлетике; «Открытый летний Кубок г. Ярославля «Золотое кольцо» России»; чемпионат ВО по футболу; летние игры «Вологодские зори; кубок ВО по футболу; всероссийские соревнования по легкой атлетике «Будущие чемпионы России»; кубок г. Череповца по пауэрлифтингу; первенство ВО по легкой атлетике среди спортивных школ; чемпионат ВО по футболу; легкоатлетический марафон.

- БУ ФКИС ШМР "Дельфин"  - разработка ПСД капитального ремонты душевых. Разработка ПСД системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации.                              Разработка ПСД ХК "Чайка". Составление экспертизы по баскетбольным кольцам МБУДО "ШСШ".

- приобретение материально - технического оборудования, ремонт внутренней дренажной системы БУ ФКиС «Лидер», замена теплосчетчика, сантехнические  работы - БУ ФКИС ШМР  "Лидер". Приобретение пылесоса - БУ ФКИС ШМР "Дельфин".  Асфальтирование ХК "Чайка", установка видеонаблюдения  МБУДО "ШСШ".

- технологическое присоединение к " Россети" ФОКОТ Чуровское.

- приобретены: напольный отпариватель, маркер для льда, инверсионный стол, доски балансировки (балансборд), тележки для мячей, машинка для разметки поля порошком мела, спортивный инвентарь (тренажер для растяжек (резинки), оборудование для работы на     высоте

(вышка тура), борона для прокладки лыжни, крепления для лыж, спортивный инвентарь (секундомер, мячи баскетбольные), тренажер Ротор-Н, лыжные палки, виборд (ограждение для лыжной трассы), тренажер для лыжников, теннисный мяч, свистки и другое, тренажерная корзина для мячей, специальная спортивная обувь (фигурные коньки), беговых лыж, клюшек, транспордера (браслет на ногу), эллиптический тренажер, система электронного хронометража,  тренажер «лестница – степпер».

- приобретение подарков, в рамках проведения мероприятия ко Дню защитника Отечества; в рамках празднования Дня защитника отечества приобретение канцелярских товаров и шаров; медалей и лент для медалей на конкурс  «Наш дом-Земля».

- приобретение спортивных костюмов, кроссовок, шиповок, ковриков, парафина, мази, эмульсии, степ-платформы.

- приобретен автобус для перевозки спортсменов.

- приобретен снегоход с навесным оборудованием.

- проведение мероприятий: шоу проект "Мамы тоже танцуют" приуроченный ко Дню матери, районное спортивно - массовое мероприятие "Я за здоровый образ жизни" для детей состоящих на различных видах учета, «Фестиваль за здоровый образ жизни».

- приобретена сувенирная продукция для вручения участникам итоговой конференции молодежного парламента.

- приобретение наградной продукции на слет работающей молодежи «Энергия молодых»; наградная продукция на проведение 4 командных экологических игр среди молодежи «Чистая Шексна»; организация перевозки артистов – участников ко дню празднования дня п. Шексна; наградная продукция на межрайонный слет работающей молодежи; наградная продукция для молодежных конкурсов в рамках празднования дня п. Шексна, организация питания; подарочная и наградная продукция для проведения мероприятия, посвященного «Дню активной молодежи».

- проведение праздничного мероприятия День защиты детей, подарки (ежедневники, ручки) на мероприятие «Интеллектуальная игра Эрудит».

- проведение мероприятия "День добровольца".

- организация  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, создание трудовых отрядов на базе МБУК МКЦ «Энергия», Дома культуры.

Описание невыполненных мероприятий.

1) Реализация комплексного плана физкультурно-спортивных мероприятий   - освоено изходя из фактической потребности.

2) Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности за счет прочих безвозмездных поступлений – ПСД на строительство ледового дворца в работе. Денежные средства перенесены на 2025 год.

3) Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием - освоено изходя из фактической потребности.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 7 запланированных показателей не выполнено 1:

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – показатель  не выполнен  в связи с низкой активностью граждан данной категории.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- пересмотреть значение показателей в МП;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса

Шекснинского муниципального района»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018 года № 1343 (с изменениями и дополнений).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16724,8 | 16550,9 | 99,0 | 2,37 эффективна |

Цель программы - развитие на территории района эффективного, устойчиво функционирующего агропромышленного производства.

Программа включает в себя 3 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий Шекснинского района»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий.

В отчетном году проведены мероприятия:

1) 34-районный конкурс операторов машинного доения коров проведён  в СПК (колхоз) «Нива», с. Чуровское; 45-районный конкурс техников по искусственному осеменению коров и телок крупного рогатого скота в СПК (колхоз) «Нива», с. Чуровское; победитель, смотр - конкурса на лучшее хранение сельхозтехники, СПК «Русь»; конкурсы (качества молока-сырья «Лучшее молоко 2024 года» на базе ООО "Череповецкий молочный комбинат"; пчеловодов (восемнадцатый) районный в с. Сизьма и областной в селе Тарногский Городок); подведение итогов районного соревнования ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности среди животноводческих ферм, внутрихозяйственных подразделений, цехов, предприятий; подведение итогов соревнований среди коллективов молочно-товарных ферм; сельскохозяйственная ярмарка «Шекснинские Осенины».

2) выдано 4 Свидетельства на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (3 на строительство, 1 на приобретение).

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 9 показателей не выполнено 1:

Выполнение плана деятельности Управлением сельского хозяйства и продовольствия района в сфере развития агропромышленного комплекса района - показатель не выполнен в связи с экономией ФОТ.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильём и создание благоприятных условий проживания»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 29.07.2019 года № 813 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 94485,0 | 89949,5 | 95,2 | 2,52 эффективна |

Цели программы:

- обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам;

- обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории Шекснинского муниципального района, признанных аварийными в установленном порядке до 1 января 2017 года, за счет приобретения и (или) строительство жилых помещений

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;

- подпрограмма 2 «Проведение ремонтов муниципального жилищного фонда».

Описание выполненных мероприятий:

- субсидию получила 1 многодетная молодая семья. На денежные средства был приобретен жилой дом площадью 95,3 кв.м. Вологодская область, Шекснинский муниципальный район, сельское поселение Нифантовское, СНТ "Строитель 3 " строение 49;

- приобретено 38 жилых помещений, общей площадью 1 731,20 кв.м. для 123 граждан;

- произведена оплата оценки технического состояния многоквартирного дома с целью признания аварийным;

- проведены работы по ремонту жилых помещений, расположенных по адресу: п. Чебсара, ул. Мира, д. 92, кв.2; п. Чебсара, пер. Медицинский, д.8, кв.2; с. Чуровское, д. 75, кв.12; д. Любомирово, ул. Труда 2, кв. 31; п. Шексна, ул. Сапожникова, д.3, ком. 5н; д. Нифантово, ул. Фабричная, д.2, кв.3; д. Нифантово, ул. Фабричная, д.3, кв. 91; д. Демидово, д.65, кв.2; с. Чуровское, д. 46, кв. 1 и кв. 2.

- оплата взносов капитального ремонта за жилые помещения муниципального фонда;

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Показатели муниципальной программы выполнены.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Развитие образования Шекснинского муниципального района»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 02.11.2018 года № 1315 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 804882,8 | 784366,0 | 97,5 | 2,05 Эффективна |

Цель программы - обеспечение доступности качественного образования, отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиям социально-экономического развития региона и района.

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий.

- охват дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет составил в 2024 г. 100 %. Очереди в детский сад детей в возрасте 1,5-3 лет нет. Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, посещает 1298 воспитанник. Мероприятия направлены на предоставление и совершенствование дошкольного образования. Выполнение требований СанПиН, трудового кодекса. Создание условий для эффективной работы. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное бесплатное дошкольное образование путем сохранения и развития  сети дошкольных образовательных организаций. Создание в  образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, безопасной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану жизни и здоровья детей. Повышение эффективности кадрового обеспечения.  Создание условий для доступного посещения дошкольных образовательных учреждений детьми с ограниченными возможностями здоровья.

- приобретение услуг распределительно-логического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных дошкольных образовательных организаций.

- приобретение мебели в МДОУ "Детский сад "Светлячок", МДОУ "Детский сад "Сказка", МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Антошка", МДОУ "Детский сад "Кораблик".

- обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья питанием. Содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,  за время их пребывания в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в муниципальных образовательных организациях.

- обеспечение бесплатным  питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам.

- реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта "Самбо".

- проведение мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения агроклассов и лесных классов, проведение мероприятий по реализации образовательных программ в агроклассах и лесных классах (МОУ "Школа № 1 имени адмирала А.М. Калинина", МОУ "Центр образования имени Н.К. Розова").

- приобретения оборудования для школьных музеев (МОУ "Школа № 1 имени адмирала А.М. Калинина").

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

- обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по программам основного общего и среднего общегообразования в государственных образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях.

- охват детей дополнительным образованием составляет 80,79%. В учреждениях дополнительного образования работало 145 объединений, в них занималось 2016 человек, всего в кружках занималось 3526 человек.  Обучающиеся Дома творчества приняли участие в 270 конкурсах, фестивалях и соревнованиях, в том числе 101 региональном. Всего участников конкурсов - 586, участий – 1450, 361 победа, 539 призовых места.

- обеспечение равного доступа к бюджетному финансированию организаций, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями. Обеспечение использования социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей». 1329 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет обучались в 2024 году по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере.

- выполнены ремонтные  работы в МДОУ «Детский сад «Светлячок» - капитальный ремонт здания. Ремонт проводился в 2023-2024 годах. В 2024 году в МДОУ «Детский сад «Светлячок» работы  выполнены на сумму 88 121 864 рублей. В 2024 году были выполнены следующие работы:  установка ограждения (МОУ "Устье-Угольская школа", МОУ "Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ"), капитальный ремонт  кровли (МОУ "Чаромская школа"), установка оконных блоков ((МОУ "Устье-Угольская школа", МДОУ "Детский сад "Кораблик", МОУ "Центр образования им. Н.К. Розова"), ремонт группового помещения (МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кораблик"), монтаж системы видеонаблюдения (МОУ "Устье-Угольская школа"), ремонт баскетбольно - волейбольной площадки (МОУ "Устье-Угольская школа"), замена теплообменника (МОУ "Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ"), установка контроля доступа (МОУ "Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ", МДОУ "Детский сад "Светлячок"), ремонт санитарной комнаты (МОУ "Устье-Угольская школа"), ремонт музея (МОУ "Школа № 1 имени адмирала А.М. Калинина"), монтаж аварийного освещения здания (МОУ "Шекснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ", МОУ "Чаромская школа"), ремонт крылец (2 здания МОУ "Центр образования им. Н.К. Розова", МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Гусельки", МДОУ "Детский сад "Жар-птица"), замена светильников (МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Антошка"), ремонт системы отопления (МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Гусельки", МДОУ "Детский сад "Кораблик", МДОУ "Детский сад "Сказка"), работы по замене водоснабжения и канализации (МОУ «Чаромская школа», МДОУ «Детский сад «Кораблик»). В 2024 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МОУ «Устье-Угольская школа».

- обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских  олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, районных мероприятиях. Мероприятия направлены на поддержку школьников Шекснинского муниципального района, развитие системы поощрения их достижений. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения  общего образования.

- изготовление (приобретение) памятных подарков для обучающихся.

- традиционным является конкурс «Ученик года» с выплатой ежемесячной стипендии. В 2024 году 61 обучающемуся на «хорошо» и «отлично», ежемесячно выплачивалась стипендия. Выплачиваются стипендии обучающимся по договорам о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, заключенным с Управлением образования.

- возмещение расходов ООО "Шекснинское АТП" на продажу ученических проездных билетов.

- обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных и малоимущих семей.

- обеспечение дистанционного обучения обучающихся на дому.

- осуществление выплат на каждого ребенка из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, на проезд на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов, на приобретение одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой.

- предоставление компенсации расходов на питание обучающихся федеральных государственных общеобразовательных организаций из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере.

- единовременные денежные выплаты педагогическим работникам.

- социальная поддержка членам семьи участников специальной военной операции, проживающих на территории населенного пункта Вологда-20.

- в летний период 2024 года  работали 12 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 7 лагерей труда и отдыха. В лагерях труда и отдыха - 88 детей, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 414 детей.

- обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и развития цифровых навыков обучающихся в МОУ «Чаромская школа» и МОУ «Чёбсарская школа».

- в МОУ "Чёбсарская школа" обновлена материально-техническая база для занятия детей физической культурой и спортом.

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

- проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи района.

- функционирование учебно-методического кабинета, хозяйственно-эксплуатационной службы. Повышение эффективности планирования развития системы образования Шекснинского района. В 2024 году проводились мероприятия по обеспечению организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования Шекснинского муниципального района". Формирование системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование профессионального мастерства педагогических работников района, работников Управления образования. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников и управленческих кадров. Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами.

- обеспечение функционирования Управления образования. Проведение ежегодных районных праздников и конкурсов образовательных учреждений.

- награждения образовательных организаций Шекснинского муниципального района по итогам деятельности за 2023-2024 учебный год.

- конкурс среди семей воспитанников дошкольных образовательных учреждений, конкурс дошкольных образовательных учреждений.

Описание невыполненных мероприятий:

1) Приобретение услуг распределительно-логического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций - приобретение услуг распределительно-логического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организации было отменено.

2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта "Самбо" - освоена в размере 100%. Фактические расходы оплачены в полном объеме.

3) Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений - после заключения ПСД по МОУ «Чаромская школа» и  МОУ «Центр образования им. Н.К. Розова», сэкономлены средства при проведении конкурсных процедур.

4) Проведение районных олимпиад - возникла экономия в связи с уменьшением кол-ва обучающихся по причине болезни.

5) Проездные билеты учащимся - оплачено 100% проездных билетов за 2024 год. Фактические расходы оплачены в полном объеме.

6) Организация муниципальных услуг и выполнение работ бюджетными организациями в сфере образования - лимиты остались в связи с расторжением договора из-за отсутствия возможности поставить оборудование в необходимый срок. Остались те суммы лимитов, которые были необходимы для заключения контрактов на 2024 год, но не использованные в 2024 году за предоставление услуг в декабре.

7) Обеспечение деятельности Управления образования Шекснинского муниципального района - остались те суммы лимитов, которые были необходимы для заключения контрактов на 2024 год, но не использованные в 2024 году за предоставление услуг в декабре.

8) Конкурс оформления раздевалок групп в ДОО - конкурс был проведен, но финансирования не потребовалось.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 20 запланированных показателей не выполнено 1:

1) Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет–  в связи с уменьшением числа детей в возрасте с 5-18 лет показатель не выполнен (Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в возрасте от 5 до 18 лет в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования Шекснинского муниципального района — 100%).

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Совершенствование муниципального управления

в Шекснинском муниципальном районе»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018 года № 1342 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 116288,6 | 106932,1 | 92,0 | 1,93 Эффективна |

Цель программы - создание условий для динамичного социально-экономического развития Шекснинского муниципального района за счет эффективного функционирования системы муниципального управления.

Программа включает в себя 5 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Совершенствование системы организации и функционирования муниципальной службы в органах местного самоуправления Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 2 «Формирование и развитие кадрового потенциала в Шекснинском муниципальном районе»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»;

- подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий:

- расходы на обеспечение функций муниципальных органов: работы по замене оконной фурнитуры 32 каб.; покупка и установка жалюзи 31 каб.; тех.ремонт здания (замена дверей); монтаж домофона в администрации; ремонт подвала помещения в администрации; замена дверных блоков; за текущий ремонт актового зала в администрации; иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд; субсидии бюджетным учреждениям (тех. ремонт офиса  по ул.Шлюзовая, д.7).

- получили повышение квалификации 5 муниципальных служащих по программам «Организация и ведение воинского учета в 2024 году: пошаговые инструкции для работодателей. Цифровизация системы надзора и контроля в системе воинского учета» - 1 специалист; «Техническая защита информации. Организация защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну» - 1 специалист; прошел обучение в ООО «Вологодский региональный центр ценообразования в строительстве» консультативные услуги по ПК «Гранд-Смета» ресурсно - индексный метод определения сметной стоимости строительства. - 1 специалист; «Осуществление муниципального контроля в соответствии с 248-ФЗ» - 1 специалист; «Работа в региональной информационной системе в сфере закупок Вологодской области» -1 специалист.

- мероприятия по совершенствованию системы муниципальной службы района и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы, онлайн- семинар "Организация и ведение воинского учета", повышение квалификации.

- приобретение оргтехники: тонер, картридж, мониторы, источник бесперебойного питания, жесткий диск, лицензия на операционную систему, компьютер в сборе, ЭВМ и базы данных, телесервис (услуги связи), ремонт и обслуживание МФУ, заправка и ремонт картриджей, СБИС; мониторы, лицензия; ноутбуки, системный блок, планшет; лицензии на операционную систему.

- социальные гарантии работникам ОМС.

- приобретение призов за конкурс "Я против коррупции", сувенирной продукции, подарочных сертификатов.

- расходы на обеспечение функций муниципальных органов, уплата налогов, сборов и иных платежей, осуществление внешнего муниципального контроля.

Описание невыполненных мероприятий:

1) Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципального бюджетного учреждения «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» - в связи с большим количеством вакансий, денежные средства израсходованы в неполном объеме.

2) "Обеспечение отдельных социальных гарантий работникам органов местного самоуправления района"; мероприятия по совершенствованию системы муниципальной службы района и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы - денежные средства израсходованы не в полном объеме, в связи с увольнением сотрудников.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 21 запланированного показателя не выполнено 4:

- Отношение количества муниципальных служащих органов местного самоуправления района, уволившихся по собственному желанию, к общему числу муниципальных служащих органов местного самоуправления района (текучесть кадров) - перевод муниципальных служащих  на немуниципальные должности.

- Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг - органами местного самоуправления не переданы госуслуги по соглашению.

- Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в  Шекснинском муниципальном районе» - показатель не выполнен, в связи с экономией на оплату труда служащих органов местного самоуправления, по причине роста вакантных мест.

- Доля средств, затраченных на  соответствие  рабочих мест работников органов местного самоуправления требованиям действующего законодательства по охране труда, требованиям пожарной безопасности - показатель не выполнен, денежные средства расходовались  с фактической потребностью.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- пересмотреть значение показателей в МП;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера

в Шекснинском муниципальном районе»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 01.11.2018 года № 1304 (с изменениями и дополнениями)

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 123241,2 | 110232,2 | 89,4 | 2,0 Эффективна |

Цели программы - создание благоприятных условий для динамичного развития всех направлений и жанров культуры, форм туризма, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов на территории Шекснинского муниципального района.

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Комплексное развитие культуры и искусства»;

- подпрограмма 2 «Развитие туристского кластера Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 3 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий:

- произведен ремонт Чернеевского ДК, Чуровской сельской библиотеки. Последний этап ремонта здания районного ДК. Приобретены кресела в зал, одежда сцены, мебель для библиотеки, кондиционеры в РЦТНК с. Сизьма. Подготовлена ПСД для капитального ремонта кровли РЦТНК с. Сизьма, выполнен капитальный ремонт фасада здания РЦТНК п. Шексна, ул. Шлюзовая,14. Ремонт системы отопления МКЦ "Энергия", утепление чердака здания МКЦ "Энергия". Приобретено оборудование для РЦТНК, музыкальные инструменты для МКЦ "Энергия".

- направлена субсидия на выполнение муниципального задания центру культуры. Проведены мероприятия:: масленица; день работников культуры; районный фестиваль творчества ветеранских организаций «Родники Российских деревень»; проведен День района; с/х ярмарка; новогодние утренники.

- подписка на периодические издания и комплектование библиотечных фондов сельских библиотек.

- приобретен уличный стенд, мешки для бега, лапти, водоносы, канаты, корзины для проведения командных аттракционов, баннер, джокерная продукция, сувенирная продукция.

- проведение семинаров.

- выплачена субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО "Шекснинская детская школа искусств".

- организация деятельности для реализации муниципальной программы КУ ШМР "ЦБУ".

- Обеспечение деятельности для реализации муниципальной программы   МБУ ШМР "ЦОД ОМС".

Описание невыполненных мероприятий:

1) Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий муниципальной программы -  обеспечение деятельности для реализации муниципальной программы   МБУ ШМР "ЦОД ОМС" финансовые средства освоены по фактической потребности.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 15 показателей не выполнено 3:

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по общеобразовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности учащихся детей этого возраста - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по общеобразовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности учащихся детей этого возраста, мала.

- Доля населения, участвующего в работе  культурно-досуговых  формирований - доля населения,  участвующего в работе  культурно-досуговых  формирований мала.

- Количество мастеров народных художественных промыслов в районе - показатель не выполнен в связи с уходом сотрудника на другое место работы.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

Шекснинского муниципального района»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 15.03.2018 года  № 304 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37772,5 | 37470,2 | 99,2 | 2,06 Эффективна |

Цель программы - повышение уровня благоустройства территории Шекснинского муниципального района.

Описание выполненных мероприятий:

1) Благоустройство дворовых территорий в Шекснинском муниципальном районе:

- благоустроены дворовые территории: п. Шексна, ул. Детская, д.24а; п.Шексна, ул.Юбилейная, д.3; п.Шексна, ул. Починковская д.11; п.Шексна, ул. Первомайская, д.12.

2) Благоустройство общественных территорий в Шекснинском муниципальном районе:

- благоустройство общественной территории между домами 1 и 3 по ул. Юбилейной п. Шексна;

Площадь на ул. Гагарина.

3) Благоустройство детских и спортивных площадок: с.п. Никольское, д. Прогресс, ул. Центральная, д. 5а; с.п. Чебсарское, д. Чебсара, ул. Мира, д. 51; с.п. Ершовское, д. Ершово; г.п.п. Шексна, ул. Спортивная; г.п.п. Шексна, зона отдыха р. Угла; с.п. Железнодорожное, д. Пача; с.п. Железнодорожное, д. Шеломово; г.п.п. Шексна, тропа здоровья, Октябрьский пер.; г.п.п. Шексна, мкрн. Барбач, ул. Пришекснинская; г.п.п. Шексна, ул. Дзержинского, д.1-д.24; с.п. Сиземское, д. Княже.

4) Приобретение детского игрового оборудования.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 4 показателей выполнены все.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан Шекснинского муниципального района»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 09.11.2018 года             № 1323 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2024 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106734,5 | 92706,5 | 86,9 | 3,30 Эффективна |

Цель программы - создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Шекснинском муниципальном районе.

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

- подпрограмма 2 «Безбарьерная среда»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»;

- подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Шекснинского муниципального района».

Описание выполненных мероприятий:

- выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (224 чел.).

- доплата к пенсиям муниципальных служащих района, в том числе услуги за перевод средств (67 чел.).

- единовременная выплата отдельным категориям медицинских работников (4 чел.).

- выплачена ежемесячная денежная компенсация на оплату расходов по найму (поднайму) (5 чел.).

- выплачено ежемесячное вознаграждение гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Шекснинского муниципального района» (15 чел.).

- выплачена ежегодная денежная  выплата участникам Чернобыльской катастрофы (20 чел.).

- предоставление мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие  в специальной военной операции в виде компенсации на приобретение твердого топлива (дров) в домах с печным отоплением (10 чел.).

- Единовременная выплата ветеранам боевых действий в связи с 35-ой годовщиной вывода советских войск из Афганистана (18 чел.)

- выплачена единовременная выплата лицам, призванным на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ (169 чел.).

- выплачена единовременная выплата лицам, добровольно заключившим контракт с Министерством обороны РФ (11 чел.).

- приобретены новогодние подарки для детей, мобилизованных граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- организован досуг граждан пожилого возраста.

Описание невыполненных мероприятий:

1) Транспортировка тел умерших, не связанных с предоставлением ритуальных услуг потребность отсутствовала.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 8 запланированных показателей не выполнено 1:

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством - в связи с увольнением получателей.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- своевременно вносить изменения в МП по показателям с учетом финансирования;

- пересмотреть значение показателей в МП;

- продолжить реализацию программы.