ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

# ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

от  ____________ года ________

п. Шексна

О Сводном отчете о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных

программ Шекснинского муниципального

района за 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 21 Устава Шекснинского муниципального района, ознакомившись со Сводным отчетом о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шекснинского муниципального района Вологодской области за 2023 год, Представительное Собрание Шекснинского муниципального района

РЕШИЛО:

- Принять к сведению Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шекснинского муниципального района за 2023 год (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и  подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шекснинского муниципального района                                  С.В. Маров

Сводный отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шекснинского муниципального района Вологодской области за 2023 год.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Шекснинского муниципального района до 2030 года, муниципальных правовых актов Шекснинского муниципального района в разных сферах деятельности, правовыми актами Российской Федерации и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ района, утверждённым постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 06.08.2018 года  № 934, далее – Порядок.

В 2023 году в Перечень муниципальных программ включено 14 Программ, реализация которых направлена на развитие таких сфер как жилищно-коммунальное хозяйство, малое и среднее предпринимательство, инвестиционная деятельность, туризм, агропромышленный комплекс района, дорожное хозяйство, безопасность жизнедеятельности населения.

Кроме того, программы решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, улучшение жилищных условий, создание условий для сохранения культурного потенциала, реализации потенциала молодёжи в интересах социально-экономического и культурного развития района, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей организация деятельности по опеке и попечительству, совершенствование информационного пространства, организация перевозок пассажиров по социально значимым внутрирайонным маршрутам, экологии, повышение качества управления муниципальными финансами района.

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчётный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ за отчётный год;

в) сведения о причинах недостижения запланированных целевых показателей муниципальных программ за отчётный год и предпринятых в этой связи мерах;

г) сведения об объёме использованных на реализацию муниципальных программ средств бюджета муниципального образования и других источников, а также о результатах мероприятий финансового контроля (при их наличии);

д) сведения о выполнении сводных показателях муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках реализации муниципальных программ;

е) сведения о результатах оценки эффективности муниципальных программ;

ж) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы.

На реализацию муниципальных программ направлены средства в сумме 1 512,1 млн. руб., что составляет 93,5 % от запланированных объёмов бюджетных ассигнований за отчётный год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ района проведена путём сопоставления плановых и фактических целевых показателей, мероприятий, эффективности использования средств бюджета района; балльным методом в разрезе подпрограмм.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчёт обобщённой итоговой оценки по каждой муниципальной программе представлен в таблице. На основании проведённой оценки эффективности, программы ранжированы следующим образом:

| № п/п | Наименование программы | балл | Оценка программы* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы | 8,55 | Эффективна |
|  | Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы | 3,3 | Эффективна |
|  | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района на 2021 - 2025 годы | 2,95 | Эффективна |
|  | Дорожная сеть и транспортное обслуживание Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы | 2,88 | Эффективна |
|  | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы | 2,5 | Эффективна |
|  | Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы | 2,39 | Эффективна |
|  | Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 2,38 | Эффективна |
|  | Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы | 2,24 | Эффективна |
|  | Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы | 2,11 | Эффективна |
|  | Развитие образования Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы | 1,99 | Эффективна |
|  | Совершенствование муниципального управления в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 1,9 | Частично эффективна |
|  | Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2030 годы | 1,55 | Неэффективна |
|  | Формирование современной городской среды на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы | 1,51 | Неэффективна |
|  | Социальная поддержка граждан Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы | 1,35 | Неэффективна |

В результате проведённой оценки из 14 муниципальных программ:

- 10 программ признаны эффективными (от 1,9 и более баллов).

- 1 программа (менее 1,78 баллов) признана частично эффективной.

- 3 программы (менее 1,75 баллов) признаны неэффективными.

Ответственным исполнителям рекомендовано продолжить реализацию муниципальной программы, проанализировать невыполненные показатели подпрограмм и их плановые значения, при необходимости внести изменения.  В результате несвоевременного исполнения мероприятий программы. Для более эффективного использования бюджетных средств рекомендовано уточнить сроки запланированных мероприятий и осуществлять контроль их исполнения.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей, предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) и замечания представлены в приложении к отчёту.

Более подробно с выполненными мероприятиями в рамках реализации муниципальных программ за 2023 год можно ознакомиться на сайте Шекснинского муниципального района  https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/deyatelnost/munitsipalnye-programmy/itogi-realizatsii-munitsipalnyh-programm/.

Заведующий отделом экономического

развития  администрации

Шекснинского муниципального района                                                                     Т.С. Симанова

26.04.2024 г.

Согласовано: Заместитель Руководителя администрации Шекснинского муниципального района, начальник Финансового управления администрации Шекснинского муниципального района __________________ Е.И. Серебрякова

Приложение к отчету (тыс. руб.)

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами

Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»

(утв. постановлением администрации Шекснинского муниципального района

от 31.10.2018 года № 1296 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 72132,2 | 71516,6 | 99,1 | 8,55 эффективна |

Цели программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шекснинского муниципального района

Программа включает в себя 3 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов и поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований района на 2021-2025 годы»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы;

- подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы».

Описание выполненных мероприятий.

- дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности профинансированы в полном объеме.

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности профинансированы в полном объеме.

- обеспечение деятельности Финансового управления района - в рамках данного мероприятия предусматривалось:

- направление средств на обеспечение деятельности Финансового управления администрации района в пределах ассигнований, предусмотренных решением Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период;

-осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных результатов использования бюджетных средств.

4) организация деятельности казенного учреждения для реализации муниципальной программы - в рамках данного мероприятия предусматривалось:

- направление средств на обеспечение деятельности КУ ШМР "ЦБУ" в пределах ассигнований, предусмотренных решением Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

5) проведение мероприятий по финансовой грамотности – в рамках данного мероприятия предусматривалось:

- направление средств на проведение мероприятий по финансовой грамотности в пределах ассигнований, предусмотренных решением Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 14 запланированных показателей не выполнено 2:

1) Исполнение бюджета района по расходной части (в % от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета) – показатель не выполнен, администрация поселка Шексна не отремонтировала дороги в полном объеме.

2) Отношение  фактического перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета района к плановым назначениям, утвержденным решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период - показатель не выполнен, в связи с неосвоением средств областного бюджета гп поселок Шексна.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 01.11.2018 года  № 1305 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18300,4 | 17941,4 | 98,0 | 3,3 эффективна |

Цель программы - создание условий для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического развития Шекснинского муниципального района.

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 3 «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий.

1) обеспечена оперативная связь взаимодействия с инвестором:

- наполнение Инвестиционного портала, формирование инвестиционного послания Главы района.

- актуализация инвестиционного паспорта и ведение реестра проектов.

- формирование паспортов инвестиционных площадок.

- осуществление взаимодействия с областными структурами обеспечивающей инфраструктуры.

2) информирование потенциальных инвесторов о мероприятиях, способствующих привлечению инвестиций и социально-экономическому развитию района, в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Шекснинского муниципального района, в группе администрации Шекснинского муниципального района в социальной сети «Вконтакте».

3) информирование о мерах поддержки, оказываемой субъектам МСП на региональном и муниципальном уровнях, через средства массовой информации.

4) организовано обучение субъектов МСП Учебным центром «Рацио» по следующим программам: обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций; организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности.

5) проведено 1 заседание Координационного совета по развитию малого предпринимательства в Шекснинском муниципальном районе.

6) возмещена часть затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, произведенных при доставке товаров первой необходимости в труднодоступные и малонаселенные пункты, не имеющие действующих стационарных торговых объектов, организациям, занимающимся развозной торговлей.

7) возмещена часть затрат на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах в размере 2340,6 тыс. руб.

8) организовано участие района в областном конкурсе в сфере предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий».

9) проведен круглый стол на тему «Открытый диалог бизнеса и власти», проведен районный конкурс «Весна Победы-2023» и «Зимняя сказка-2023».

10) проведены кадастровые работы по изготовлению технических планов с целью постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности района на теплосеть в п.Шексна, ул.Шлюзовая, д.14; - на изготовление технического плана на помещения в п.Шексна, ул.Юбилейная, д.10 в связи с перепланировкой; - на изготовление актов обследования с целью снятия с кадастрового учета и прекращения права собственности района на 2 объекта (здание «База механизации» в п.Шексна, ул.Производственная, д.1; здание библиотеки в д.Митицыно, д.37); - на выполнение работ по сносу здания библиотеки по адресу: Шекснинский район, д.Митицыно, д.37; - на проведение строительно-технического обследования, а также работ по разработке проекта организации работ по сносу на 2 здания по адресу: п.Шексна, ул.Производственная, д.4 (здание компрессорной), Шекснинский район, д.Митицыно, д.37 (здание библиотеки).

11) за 2023 г. было заключено 10 договоров на оценку рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, а также на оценку рыночной стоимости годовой арендной платы имущества на общую сумму 65,5 тыс.руб.

12) заключено 20 договоров на общую сумму 468,0 тыс.руб. на проведение кадастровых работ по образованию, уточнению и постановке на кадастровый учет 133 земельных участков.

13) заключено 1 муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ на общую сумму 297,3 тыс. рублей. Выполнены работы в отношении 3-х кадастровых кварталов на территории района (д. Потеряево и д.Барово сельского поселения Никольское, д. Тарканово сельского поселения Нифантовского), в результате которых сведения о границах 376 объектах недвижимости (ОКС и земельные участки) внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

14) заключено 4 муниципальных контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении 6-ти кадастровых кварталов на территории района (д. Деменское, д. Пронино, Селино Николького сельского поселения, д. Слизово Чуровского сельского поселения, д. Шеломово, д. Добрец Железнодорожного сельского поселения), сведения о границах 795 объектов недвижимости (ОКС и земельные участки) внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

15) денежная компенсация (сертификаты) выплачена 8 многодетным семьям на общую сумму 1484,9 тыс.руб., также приобретены расходные материалы для исполнения полномочий на сумму 22,2 тыс.руб.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 24 запланированных показателей не выполнено 3:

1) Оборот розничной торговли - показатель не выполнен в связи с тем, что снизилась покупательская способность из-за роста цен на продукцию товаров народного потребления.

2) Доля налоговых и неналоговых поступлений от СМП в консолидированный бюджет района (ежегодно) - в связи с переходом на новый вид налогообложения (налог на профессиональный доход) налоговые и неналоговые поступления в бюджет района снизились.

3) Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка – всем обратившимся за единовременной денежной выплатой взамен земельного участка компенсация была выплачена (8 семей). Приоритетом у семей, имеющих трех и более детей, является спрос на земельные участки.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию.

- пересмотреть значение показателей в МП;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района в 2021-2025 годах»

(утв. постановлением администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018 года  № 1325 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14838,0 | 14737,7 | 99,3 | 2,95 эффективна |

Цель программы - повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Шекснинского муниципального района

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шекснинском муниципальном районе»;

- подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий.

1) Приобретены призы за участие в конкурсах по профилактике правонарушений несовершеннолетних. В каждой школе проведены «Советы профилактики».

2) для информирования населения о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств  изготовлены листовки формат А4 - 1000 шт., А3-120 шт., календари А3-2000 шт.

3) приобретен арочный металлодетектор для МБУДО «Шекснинская спортивная школа». Установлено ограждение и приобретен усилитель системы оповещения для МБУДО «Шекснинская детская школа искусств». Установлено видеонаблюдение для МБУК МКЦ «Энергия» и БУК ШМР «РЦТНК».

4) установлено видеонаблюдение в  МОУ «Устье-Угольская школа», МБУДО «Шекснинская спортивная школа», ЦКС.

5) проведен районный этап конкурса «Безопасное колесо», обучающиеся в апреле и декабре принимали участие в областных слетах Юных Инспекторов Движения (ЮИД). Отряды ЮИД совместно с родительскими патрулями осуществляли профилактическую работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди сверстников (раздавали памятки в школах, проводили мониторинг по световозвращающим элементам) и многое др.

6) обеспечена работа Управления по мобилизационной подготовке, делам ГО, ЧС и безопасности администрации в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Шекснинского муниципального района. Приобретено оборудование для обеспечения деятельности Управления;

7) выполнены монтажные и пуско-наладочные работы с поставкой оборудования в целях установки «Муниципальной системы оповещения Шекснинского муниципального района Вологодской области».

8) проведено повышение квалификации руководящего состава и специалистов, уполномоченных на решения в области гражданской обороны, района в области безопасности жизнедеятельности в УМЦ по ГО, ЧС Вологодской области.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 19 запланированных показателей не выполнено 2:

1) Сократить число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних до 0 -

в связи со сложной оперативной обстановкой, в части обеспечения безопасности дорожного движения, число лиц погибших в ДТП выросло, в том числе по вине пешеходов, передвигающихся в темное время суток без светоотражающих жилетов;

2) Количество обученных представителей руководящего состава и специалистов, уполномоченных на решения в области гражданской обороны,  в области безопасности жизнедеятельности - показатель не выполнен  в связи с отсутствием необходимости обучения большего количества специалистов.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Дорожная сеть и транспортное обслуживание Шекснинского муниципального района

на 2021-2025 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018 года № 1341 (с изменениями и дополнениями)

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 168564,9 | 140058,6 | 83,1 | 2,88 эффективна |

Цель программы - развитие эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры района.

Описание выполненных мероприятий.

1) ремонт дороги по ул. Молодежная для многодетных семей в д. Прогресс сельского поселения Никольское Шекснинского района (2 этап).

2) ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Чуровское Шекснинского района.

3) ремонт дороги в д. Слизово сельского поселения Чуровское Шекснинского района (2 этап).

4) ремонт дороги ул. Красноармейская в п. Чебсара сельского поселения Чебсарское Шекснинского района.

5) ремонт дороги  ул. Школьная в поселке Шексна.

6) ремонт дороги  ул. Спортивная в поселке Шексна (участок от моста до дома №33 по ул. Спортивная).

7) ремонт дороги  ул. Детская в поселке Шексна (участок от ул. Полевой до РОВД).

8) ремонт Путепроводной развязки через автодорогу Вологда - новая Ладога и железную дорогу Вологда - Санкт-Петербург в п. Шексна.

9) ремонт автомобильной дороги Антипино-Соболино и по д.Соболино Железнодорожного сельского поселения Шекснинского района.

10) ремонт дороги ул. Ленина в с. Сизьма сельского поселения Сиземское Шекснинского района.

11) ремонт дороги ул. Центральная в д. Княже сельского поселения Сиземское Шекснинского района.

12) ремонт дороги ул. Костинская в д. Костинская сельского поселения Никольское Шекснинского района.

13) ремонт дороги ул. Центральная в п. Подгорный сельского поселения Чуровское Шекснинского района.

14) содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения (уборка снега, подсыпка, грейдирование).

15) изготовлены технические планы с постановкой на учет 17 автомобильных дорог, вынесены точки границ земельных участков под 2 автомобильными дорогами, проведены кадастровые работы по 9 дорогам.

16) приобретена 1 новая газель и оборудование к ней.

17) приобретен 1 новый автобус.

18) выплачена субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности автотранспортного предприятия района.

19) осуществление организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Описание невыполненных мероприятий:

1) Проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам, софинансируемых за счет субсидий из Дорожного фонда Вологодской области - в связи с отсутствием специалиста по сметному делу, запланированные работы не были выполнены в полном объеме.

2) Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Исполкомовская п. Шексна, Вологодской области  - в связи с некачественным выполнением работ, ремонт перенесен на 2024 год.

3) Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Энергетиков п. Шексна, Вологодской области  - ремонт перенесен на 2024 год, т.к. средства были назначены в ноябре, электронный аукцион не был проведен.

4) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения п. Шексна (ул. Полевая, ул. Ленина, ул. Дорожная, ул. Искра, Октябрьский проезд) –

работы перенесены на 2024 год, т.к. средства были назначены в ноябре, электронный аукцион не был проведен.

5) Произведена оплата работ по муниципальным контрактам с ООО «Шекснинское АТП» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам Шекснинского муниципального района. Экономия образовалась в связи с фактическим объемом работ, предусмотренных контрактами.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Показатели муниципальной программы выполнены.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды и рациональное использование

природных ресурсов на 2021-2025 годы»

(утв. постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 16.11.2018 года № 1365 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 193140,2 | 192723,4 | 99,8 | 2,5 эффективна |

Цель программы - обеспечение экологической безопасности на территории Шекснинского района, сохранение стабильности состояния природной среды для улучшения качества жизни и здоровья населения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Регулирование деятельности предприятий по воздействию на окружающую среду»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий.

- строительство объекта «Система водоотведения через р. Шексна с д. Нифантово Шекснинского района Вологодской области»;

- закупка оборудования для объекта «Система водоотведения через р. Шексна с д. Нифантово Шекснинского района Вологодской области»; обустройство контейнерной площадки для д/с «Кораблик», закупка 2 евроконтейнеров; поставка контейнеров для сбора пластиковых крышек от бутылок - 8 арт-объектов; покупка шредера (измельчитель веток); поставка контейнеров для сбора батареек - 12 контейнеров.

- покупка экологической атрибутики (ручки, карандаши, значки, блокноты и т.д.), печать календарей - 13 шт., печать брошюр «Экологическое воспитание правильными эмоциями» - 50 шт.

- оказаны услуги по содержанию скотомогильника: - выкашивание травы; - организованы систематические обходы территории скотомогильника с целью контроля его состояния и соответствия его требованиям ветеринарно-санитарных и санитарно-эпидемиологических правил.

- предоставлены ООО «Шексна - Водоканал» субсидии на возмещение части затрат, направленных на систему водоотведения Шекснинского муниципального района.

- в рамках осуществления государственного экологического контроля проведены надзорные мероприятия: выездные обследования без взаимодействия - 133; информирование - 11, консультирование - 171, выдано предостережений – 66.

Описание невыполненных мероприятий.

Разработка проектно-сметной документации к объекту «Канализация п. Чебсара сельского поселения Чебсарское Шекснинского муниципального района Вологодской области» в рамках реализации проекта «Народный бюджет». Проект не прошел государственную экспертизу. Администрацией района направлено исковое заявление о расторжении контракта с ООО «Антей» в судебные органы.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 12 запланированных показателей не выполнено 3:

- Доля площади территории Шекснинского района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района - показатель не выполнен в связи с отсутствием мероприятий, исключен в 2024 году.

- Количество построенных, отремонтированных и реконструированных очистных сооружений канализации - показатель не выполнен, т.к. не было запланировано строительство очистных сооружений, показатель будет откорректирован в 2024 году.

- Доля особо охраняемых природных территорий районного значения, обозначенных аншлагом - показатель не выполнен в связи с отсутствием мероприятий, исключен в 2024 году.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018  № 1324 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24269,8 | 16888,5 | 69,6 | 2,39 эффективна |

Цель программы - развитие топливно-энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов.

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 Энергосбережение и комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 2 «Газификация Шекснинского муниципального района».

Описание выполненных мероприятий:

- производственный контроль качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения.

- строительство водопровода к новостройкам в д. Прогресс сельского поселения Никольское.

- разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода в д. Нифантово ул.Нифантовская.

- промывка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения.

- организация аварийного и диспетчерского обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе производственный контроль качества питьевой воды на территории сельского поселения Чебсарское.

- строительство колодца в д. Задняя сельское поселение Ершовское.

- организация технического обслуживания колодца, расположенного по адресу: сельское поселение Чуровское, д. Пестово глубиной 25 метров, 2010 года ввода в эксплуатацию.

- выполнение работ по организации нецентрализованного водоснабжения и  нецентрализованного водоотведения фельдшерско-акушерского пункта в д. Чернеево.

- капитальный ремонт участка сетей водоснабжения в д. Братково.

- выполнение работ по организации нецентрализованного водоснабжения и  нецентрализованного водоотведения фельдшерско-акушерского пункта в д. Слизово.

- замена павильона скважины д.Никольское Ершовского сельского поселения.

- выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана объекта колодец д.Задняя.

- выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана объекта строительство водопровода к новостройкам д. Прогресс.

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт участка тепловой сети по Парковой д.2а до мастерских школ (д. Нифантово)».

- предоставление межбюджетного трансферта сельскому поселению Чебсарское на организацию водоснабжения поселения.

- актуализация схем теплоснабжения сельского поселения Железнодорожное.

- разработка проектов зон санитарной охраны артезианских скважин п. Чебсара.

- взнос в уставной капитал ООО «Чуровское коммунальное хозяйство».

- субсидии в целях финансового обеспечения расходов направленных на систему водоснабжения по организации бесперебойной подачи воды для абонентов Шекснинского района ООО «Шексна-Водоканал».

- разработка раздела «Тепловые сети» рабочей документации объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Шекснинский район, п.Чебсара, расположенном на участке с кадастровым номером 35:23:0206012:479».

- выполнение работ по строительству объекта: «Газоснабжение дер. Нифантово.

Описание невыполненных мероприятий:

1) Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в п. Чебсара Шекснинского района Вологодской области» – с ООО «Антей» договор расторгнут, работы не выполнены.

2) Капитальный ремонт водопровода протяженностью 1,1 км по ул. Дорожной в п. Шексна – мероприятие перенесено на 2024 год.

3) Строительство колодца в д. Дудкино сельское поселение Чебсарское – нет ПСД, так как отсутствует специалист по составлению смет.

4) Ремонт муниципального колодца в д. Дриблево

5) Капитальный ремонт магистрального водопровода протяженностью 1,575 км от ТЦ «Рубин» до ДОЗ в п. Шексна Вологодской области» – мероприятие перенесено на 2024 год, дело находится в суде, определяется собственник.

6) Строительство объекта «Водопровод в д. Нифантово по ул.Нифантовская» – необходимо разработать ПСД.

7) Капитальный ремонт участка водопроводной сети в д. Еремеево – мероприятие перенесено на  2024 год.

8) Капитальный ремонт участка водопроводной сети в д. Ершово – мероприятие перенесено на  2024 год.

9) Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство модульной котельной на ул. Полевая п. Шексна» – проект в гос.экспертизе.

10) Строительство модульной котельной на ул. Полевая п. Шексна – мероприятие перенесено на  2024 год.

11) Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод низкого давления в д. Раменье – д.Аристово Шекснинского района Вологодской области» – не достаточно средств, работы планируются на 2 полугодие 2024 года.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 8 запланированных показателей не выполнен 1:

Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии - высокая степень износа тепловых сетей и недостаточное финансирование у ресурсоснабжающих предприятий на замену сетей.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018 года № 1326 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 89028,8 | 83729,2 | 94,0 | 2,38 эффективна |

Цель программы - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, поддержка общественных и молодежных инициатив как основ социально-экономического развития района.

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шекснинском муниципальном районе»;

- подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе».

Описание выполненных мероприятий:

- выполнены муниципальные задания МУ «Шекснинская спортивная школа», БУ ФКИС «Лидер», БУ ФКИС «Дельфин».

- приобретены: наградная атрибутика (брелки, блокноты) для проведения спортивных мероприятий по ГТО, мягкий инвентарь (стартовые номера), пули и мишени для пневматики, спортивный инвентарь (секундомеры, скамейки гимнастические, коврики д/фитнеса).

- реализован проект «Народный тренер» занятия по легкой атлетике, скандинавской ходьбе, волейболу, степ аэробике.

- проведены спортивные мероприятия, запланированные в соответствии с календарным планом (первенство по баскетболу, по легкой атлетике, пауэрлифтингу, по футболу, летние игры «Вологодские зори», по плаванию, волейболу и др.

- выполнено содержание и обслуживание спортивных мероприятий: техническое обслуживание и ремонт компрессора, приобретение сантехнических материалов и кондиционеров для БУ ФКИС «Лидер»; текущий ремонт манежа «Юность» МУ «Шекснинская спортивная школа».

- приобретены: спортивный инвентарь и расходные материалы (костюмы, кроссовки, коврики, степ-платформы, парафин, мази, коврики и т.д.).

- приобретены подарки, канцелярские товары, наградная продукция, атрибутика на мероприятия в рамках реализации молодежной политики.

- приобретены подарки (шоколадные наборы), канцелярских товаров и шаров, в рамках проведения мероприятия ко Дню защиты детей.

- приобретена подарочная продукция (флешки, бутылки с логотипом) для проведения онлайн проекта Перезагрузка.

- приобретена наградная и подарочная продукция (кубки, подарочные сертификаты, значки, наборы для пикника, цветы), организовано питание на слет работающей молодежи «Энергия молодых», на межрайонный слет работающей молодежи.

- приобретён мобильный раздвижной баннер, подарки для проведения шоу-проекта «Мама тоже танцует».

- выполнены работы: капитальный ремонт кровли БУ ФКИС ШМР «Дельфин»; техплан объекта ФОКот с.Чуровское. техническое присоединение к сетям ФОКот с.Чуровское; строительство объекта ФОКот с.Чуровское.

- разработана ПСД на капитальный капремонт ФОКа в д. Прогресс.

- выплачена заработная плата за временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.

Описание невыполненных мероприятий.

1) Проведение мероприятий по профессиональной занятости молодежи, участие молодежи и подростков в трудовых лагерях и отрядах (организация временной и сезонной занятости), привлечение молодежи к мероприятиям в летний период - мероприятия в 2023 году не проводились.

2) Профилактика негативных явлений в молодежной среде и формирование здорового образа жизни - мероприятие «Фестиваль за здоровый образ жизни» проведен за счет внебюджетных источников.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 7 запланированных показателей не выполнено 2:

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – показатель  не выполнен  в связи с отсутствием специалиста.

- Доля населения, принявшая участие в сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне» - показатель не выполнен в связи с отсутствием специалиста.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- пересмотреть значение показателей в МП;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса

Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018 года № 1343 (с изменениями и дополнений).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17237,1 | 17167,8 | 99,6 | 2,24 эффективна |

Цель программы - развитие на территории района эффективного, устойчиво функционирующего агропромышленного производства.

Программа включает в себя 3 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»;

- подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий Шекснинского района на 2021-2025 годы»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы».

Описание выполненных мероприятий.

В отчетном году проведены мероприятия:

1) 33-районный конкурс операторов машинного доения коров проведён  12.07.2023 г. в АО «Шексна» д. Екимовское;

2) 44-районный конкурс техников по искусственному осеменению коров и телок крупного рогатого скота проведен 13.07.2023 г. АО «Шексна» д. Екимовское;

3) конкурсы (оператор машинного доения на базе СПК «Русь»; техников по искусственному осеменению коров и телок крупного рогатого скота на базе СПК «Русь»; качества молока-сырья «Лучшее молоко 2023 года» на базе ООО "Череповецкий молочный комбинат"; пчеловодов (семнадцатый) в с. Сизьма);

4) смотр-конкурс на лучшее хранение сельскохозяйственной техники.

5) подведение итогов районного соревнования ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности среди животноводческих ферм, внутрихозяйственных подразделений, цехов, предприятий;

6) подведение итогов соревнований среди коллективов молочно-товарных ферм за 4 квартал 2022 года, 1, 2, 3, кварталы 2023 года;

7) сельскохозяйственная ярмарка «Шекснинские Осенины»;

Представители района приняли участие:

8) в областном 147 конкурсе «Тарнога-столица меда Вологодского края»;

9) в подведении итогов областного конкурса "Вологодское подворье" в городе Вологда. Победители семья Верутиных и семья Ивановых сельское поселение Сиземское.

10) выдано 4 Свидетельства на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (3 на строительство, 1 на приобретение).

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 10 показателей не выполнен 1:

Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий - показатель не был запланирован.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильём и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 29.07.2019 года № 813 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27475,4 | 27230,7 | 99,1 | 2,11 эффективна |

Цели программы:

- обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам;

- обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории Шекснинского муниципального района, признанных аварийными в установленном порядке до 1 января 2017 года, за счет приобретения и (или) строительство жилых помещений

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;

- подпрограмма 2 «Проведение ремонтов муниципального жилищного фонда».

Описание выполненных мероприятий:

- выдано 1 свидетельство на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья  инвалиду. Свидетельство реализовано;

- выдано 1 свидетельство на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья 1 молодой семье. Свидетельство реализовано;

- приобретено 1 жилое помещение по решению суда;

- завершен 3 этап программы переселения в установленный срок;

- заключены и оплачены авансовые платежи по 20 муниципальным контрактам и приобретена 1 квартира в пос.Шексна в рамках 5 этапа программы переселения;

- получено экспертное заключение о признании 2 многоквартирных домов аварийными в п.Чебсара;

- проведены работы по ремонту жилых помещений:

- д. Нифантово, ул.Фабричная, д.2, кв.83;

- д. Нифантово, ул.Фабричная, д.3, кв.88;

- ул.Первомайская 10,кв.45;

- ул.Сапожникова 3, ком.6-7, 13-16н,9н-10н ;

- Братково, ул.Центральная 1, кв 7,11;

-  Селецкая 2,кв.2.;

8) произведена оплата взносов капитального ремонта за жилые помещения муниципального фонда.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 12 запланированных показателей не выполнено 5:

- Доля снесенных объектов капитального строительства аварийно-жилищного фонда за соответствующий период, в общем числе объектов капитального строительства подлежащих сносу - показатель не откорректирован в 2023 году. Запланированные мероприятия перенесены на 2024 год.

- Доля временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период, в общем числе жилых помещений муниципального жилищного фонда - отсутствие потребности в проведении данного вида ремонтных работ.

- Доля граждан, получивших единовременную  выплату  на приобретение (строительство) жилого помещения, в том числе: ветеранов ВОВ; ветеранов боевых действий, инвалидов, семей имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 года - на территории Шекснинского муниципального района на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждане, относящиеся к данной категории, отсутствуют.

- Количество снесенных объектов капитального строительства аварийно-жилищного фонда за соответствующий период, в общем числе объектов капитального строительства подлежащих сносу - показатель не откорректирован в 2023 году. Запланированные мероприятия перенесены на 2024 год.

- Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период - в 2023 году нет отремонтированных незаселенных муниципальных жилых помещений.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Развитие образования Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 02.11.2018 года № 1315 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 669418,4 | 639947,9 | 95,6 | 1,99 Эффективна |

Цель программы - обеспечение доступности качественного образования, отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиям социально-экономического развития региона и района.

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы».

Описание выполненных мероприятий.

- охват дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет составил в 2023 г. 100 %. Очереди в детский сад детей в возрасте 1,5-3 лет нет.

- приобретение услуг распределительно-логического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных дошкольных образовательных организаций.

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего основного общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях района - Выполнение требований СанПиН, трудового кодекса. Создание условий для эффективной работы. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения  общего образования. Создание условий для доступного посещения учреждений образования людьми с ограниченными возможностями здоровья.

- обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья питанием. Содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,  за время их пребывания в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  в муниципальных образовательных организациях.

- обеспечение бесплатным  питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающихся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам.

- создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Сертификаты персонифицированного финансирования на обучение получили 1203 человека.

- обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских  олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, районных мероприятиях.

- обеспечение участия школьников в районных мероприятиях.

- изготовление (приобретение) памятных подарков для обучающихся.

- предоставление компенсации расходов на питание обучающихся федеральных государственных общеобразовательных организаций из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере.

- оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Закупка оборудования в МОУ "Чаромская школа".

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

- организация мероприятий, посвященных районной августовской конференции, международному дню учителя, дню дошкольного работника, открытию Года педагога и наставника в Шекснинском районе.

- награждение образовательных организаций Шекснинского муниципального района по итогам деятельности за 2022-2023 учебный год.

- приобретение услуг распределительно-логического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций.

- предоставление и совершенствование дополнительного образования. Выполнение требований СанПиН, трудового кодекса. Приобретение средств обучения. Создание условий для эффективной работы учреждений. Обеспечение условий для получения качественного дополнительного образования. Охват детей дополнительным образованием составляет 82,09%. В учреждениях дополнительного образования работало 145 объединений, в них занималось 2187 чел. (ШДТ), всего в кружках занималось 3562 чел.  Обучающиеся Дома творчества приняли участие в 239 конкурсах, фестивалях и соревнованиях, в том числе 81 региональном. Всего участников конкурсов - 430, участий – 1055, 409 побед, 376 призовых места.

- обеспечение равного доступа к бюджетному финансированию организаций, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями. Обеспечение использования социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей». 1024 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет обучались в 2023 году по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере.

- обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских  олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, районных мероприятиях. Мероприятия направлены на поддержку школьников Шекснинского муниципального района, развитие системы поощрения их достижений. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения  общего образования.

- традиционным является конкурс «Ученик года» с выплатой ежемесячной стипендии. В 2023 году 52 школьникам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», ежемесячно выплачивалась стипендия. Выплачиваются стипендии обучающимся по договорам о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, заключенным с Управлением образования.

- возмещение расходов ООО "Шекснинское АТП" на продажу ученических проездных билетов.

- обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных и малоимущих семей.

- обеспечение дистанционного обучения обучающихся на дому. Детей-инвалидов, нуждающихся в получении качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в 2023 году не было.

- осуществление выплат на каждого ребенка из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, на проезд на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов, на приобретение одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой.

- единовременные денежные выплаты педагогическим работникам.

- ежемесячные денежные выплаты педагогическим работникам.

- в летний период 2023 года работали 13 детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, 7 лагерей труда и отдыха. В лагерях труда и отдыха - 88 детей, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 414 детей.

- функционирование учебно-методического кабинета, хозяйственно-эксплуатационной службы. Повышение эффективности планирования развития системы образования Шекснинского района. Формирование системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование профессионального мастерства педагогических работников района, работников Управления образования. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников и управленческих кадров. Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами.

- обеспечение функционирования центрального аппарата Управления образования. Проведение ежегодных районных праздников и конкурсов образовательных учреждений.

- конкурс образовательных учреждений.

- функционирование КУ «ЦБУ».

Описание невыполненных мероприятий:

1) Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений - при проведении ремонтных  работ в МДОУ «Детский сад «Светлячок» (капитальный ремонт здания) подрядчик не смог реализовать весь объем предусмотренных работ, запланированных на 2023 год.

2) Выполнение государственных полномочий по обеспечению дистанционного обучения обучающихся на дому - реализация мероприятия направлена на обеспечение дистанционного обучения обучающихся на дому. Детей-инвалидов, нуждающихся в получении качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в 2023 году не было.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 20 запланированных показателей не выполнено 2:

1) Доля  родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – показатель не выполнен в связи  с передачей полномочий по назначению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в Филиал по Шекснинскому району КУ ВО «Центр соцвыплат».

2) Доля  детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения - показатель не выполнен. Детей-инвалидов, нуждающихся в получении качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в 2023 году не было.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Совершенствование муниципального управления

в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 09.11.2018 года № 1342 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 99458,8 | 93881,9 | 94,4 | 1,9 Частично эффективна |

Цель программы - создание условий для динамичного социально-экономического развития Шекснинского муниципального района за счет эффективного функционирования системы муниципального управления.

Программа включает в себя 5 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Совершенствование системы организации и функционирования муниципальной службы в органах местного самоуправления Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 2 «Формирование и развитие кадрового потенциала в Шекснинском муниципальном районе»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»;

- подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий:

- проведен  ремонт кабинетов административного здания п. Шексна ул. Пролетарская д. 14 (№ 43, 55, 44, 33, 37), замена межкабинетных дверных блоков административного здания п. Шексна ул. Пролетарская д. 14, приобретение офисной мебели (каб. № 30, 33), приобретение металлического шкафа.

- приобретение аптечки для оказания первой помощи, офисных кресел 2 шт. Экономия средств составила 120,4 тыс. рублей.

- приобретение компьютерной техники: 4 системных блока, моноблок, 2 ноутбука. Лицензии программного обеспечения: DrWEb, ТехноКад-Муниципалитет, AstraLinux, права доступа через сеть Интернет к платформе для проведения мероприятий в режиме on-line, «КриптоАРМ Стандарт».

- приобретение компьютерной техники.

- повышение квалификации:

- 4 муниципальных служащих по программам: - «Программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации» - 1 специалист; - «Противодействие коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок» - 1 специалист; - «Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные мероприятия» - 1 специалист; - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 1 специалист.

- 6 муниципальных служащих повысили квалификацию по программам: - «Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд 44-ФЗ» 2 специалиста; - "Изменения в сфере учета, отчетности» 1 специалист; - «Муниципальный бюджет и финансы, подготовка к бюджету 2024 год» 1 специалиста; - «Контрактная система в сфере закупок» 1 специалист; - «Методология расчета суммы субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» 1 специалист; организованы учебные мероприятия: «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, их социальных и иных государственных гарантий», «Внедрение платформы обратной связи», «Эффективная работа НКО в соцсетях», «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Вологодской области», «Профессиональная компетентность специалистов (муниципальных служащих, осуществляющих обязанности секретарей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) в работе с деструктивным поведением несовершеннолетних», «Работа с кадровым составом в муниципальных образованиях области»;

- по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные мероприятия» 1 специалист.

- по программе «Государственный и муниципальный финансовый контроль в субъектах Федерации» получили 2 специалиста;

- в Финансовом управлении администрации Шекснинского муниципального района оказана материальная помощь в связи с выходом на пенсию 1 специалисту.

- в Представительном Собрании оказана материальная помощь в связи со смертью близких родственников - 1 специалисту.

- в рамках проведения просвещения и правового информирования населения Шекснинского района проведен ряд мероприятий для муниципальных служащих органов местного самоуправления района, для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений района такие как акции «Бордовая лента» в проведении акции приняли участие Управление ЗАГС Шекснинского района, ресурсный центр «Провода». Организована работа передвижной выставки творческих работ антикоррупционной направленности в подведомственном учреждении МБУК «МКЦ «Энергия». Проведен конкурс рисунков детей муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников учреждений, подведомственных органам местного самоуправления. Проведена интерактивная игра «Приключения Буратино» среди воспитанников дошкольного возраста в МДОУ «Центр развития ребенка «Гусельки», а также в рамках деловой игры «Мы – против коррупции» со студентами Шекснинского филиала Череповецкого многопрофильного колледжа и квест-игры «Вместе против коррупции» с воспитанниками БУ СО ВО «Шекснинского центра помощи детям оставшимся без попечения родителей «Альтаир».

- КУ ШМР «МФЦ ШМР» осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами, установленными Постановлением Правительства РФ № 1376 от 22.12.2012 г. Основная цель деятельности МФЦ: качество и доступность получения государственных услуг.

- обеспечено функционирование администрации и ОМС.

11) обеспечено освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в полном объеме.

Описание невыполненных мероприятий:

1) Обеспечение деятельности (содержание) казенного учреждения Шекснинского муниципального района «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» для реализации муниципальной программы. Содержание казенного учреждения МБУ «ЦОД ОМС» - в виду отсутствия потребности, денежные средства израсходованы в неполном объеме.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 22 запланированных показателей не выполнено 5:

- Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования, назначенных на должности от общего числа лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования - по причине отсутствия вакантных руководящих должностей показатель не выполнен. В резерве управленческих кадров Шекснинского муниципального района состоит 16 резервистов. В течение отчетного года из Резерва на управленческую должность назначен один резервист.

- Выполнение планов работы органами местного самоуправления - расходы на содержание администрации произведены в полном объеме.

- Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг - показатель не выполнен, в связи с тем, что органами местного самоуправления не переданы услуги по соглашению.

- Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, от общего числа услуг, подлежащих переводу в электронный вид - показатель не выполнен, в связи с тем, что органами местного самоуправления муниципальные услуги не переведены в электронный вид.

- Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Шекснинском муниципальном районе» - в связи с экономией на оплату труда служащих органов местного самоуправления, по причине роста заболеваемости служащих.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- пересмотреть значение показателей в МП;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера

в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2030 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 01.11.2018 года № 1304 (с изменениями и дополнениями)

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 177946,8 | 155667,7 | 87,5 | 1,55 неэффективна |

Цели программы - создание благоприятных условий для динамичного развития всех направлений и жанров культуры, форм туризма, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов на территории Шекснинского муниципального района.

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Комплексное развитие культуры и искусства»;

- подпрограмма 2 «Развитие туристского кластера Шекснинского муниципального района»;

- подпрограмма 3 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

Описание выполненных мероприятий:

- выплачена субсидия на выполнение муниципального задания. Проведение: Международный женский день (букеты); Масленица (призы); День работников культуры (цветы, подарки); Районный фестиваль творчества ветеранских организаций «Родники Российских деревень» (подарки, питание); проведение Дня района (концерт, фейерверк); с/х ярмарка (подарки); новогодние утренники (сувениры, костюмы).

- выплачена субсидия на выполнение муниципального задания. Приобретение компьютерной техники, IP-телефонов. Подписка периодические издания и комплектование библиотечных фондов сельских библиотек.

- выплачена субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Шекснинская детская школа искусств».

- произведена замена автоматической пожарной системы в  ДК в с. Сизьма.

- подготовлено техническое задание для проведения конкурсной процедуры по капитальному ремонту районного ДК. Проведены: ремонт входной группы районного ДК,  капитальный ремонт молодежного центра «Энергия»).

- в РЦТНК п. Шексна выполнены работы: разработка ПСД по ремонту системы отопления, с последующим проведением ремонта; текущий ремонт кровли.

- оплачены работы по разработке ПСД проекта «Первый этап строительства набережной п. Шексна».

- приобретены стулья; сувенирная продукция с символикой Шекснинского муниципального района; изготовлены наклейки для участия в XII  районном фестивале сказители «Доброе слово»; приобретены баннеры, медали на мероприятие «Красная горка».

- обеспечена деятельность КУ ШМР «ЦБУ».

- обеспечена деятельность КУ ШМР «ЦОД ОМС».

Описание невыполненных мероприятий:

1) «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» - оплата работ по капитальному ремонту Дома культуры п. Шексна перенесена на 2024 год, в связи с не выполнением.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 16 показателей не выполнено 4:

- Количество объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии - в Шекснинском муниципальном районе объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, не имеется.

- Количество посетителей района (туристов и экскурсантов) - в связи со снижением доходов граждан и ростом цен на туристические услуги, показатель не выполнен.

- Количество туристов в районе - в связи со снижением доходов граждан и ростом цен на туристические услуги, показатель не выполнен.

- Количество экскурсантов в районе - в связи со снижением доходов граждан и ростом цен на туристические услуги, показатель не выполнен.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района

от 15.03.2018 года  № 304 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11749,5 | 9453,7 | 80,5 | 1,51 неэффективна |

Цель программы - повышение уровня благоустройства территории Шекснинского муниципального района.

Описание выполненных мероприятий:

1) Благоустройство дворовых территорий в Шекснинском муниципальном районе:

- благоустроены дворовые территории:

п.Шексна, ул.Шлюзовая, д.20а;

п.Шексна, ул.Юбилейная, д.1;

п.Шексна, ул. Труда д.7;

п.Шексна, ул. Труда, д.7а.

2) Благоустройство общественных территорий в Шекснинском муниципальном районе:

- благоустройство общественной территории между домами 7 и 11 по ул. Труда п. Шексна;

Парк Победы, д.Нифантово.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 4 показателей не выполнен 1:

Количество благоустроенных территорий общего пользования Шекснинского муниципального района, нарастающим итогом - не выполнены работы по благоустройству общественной территории по ул. Гагарина (проводились конкурсные процедуры, но никто не заявился), поэтому финансовые средства не освоены и не выполнен показатель.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- пересмотреть значение показателей в МП;

- своевременно вносить изменения в МП по финансированию;

- продолжить реализацию программы.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан ШМР на 2021-2025 годы»

Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 09.11.2018 года             № 1323 (с изменениями и дополнениями).

| Объем утверждённых бюджетной росписью средств | Фактически профинансировано за 2023 год | % исполнения | Итоговая оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33240,4 | 31141,5 | 93,7 | 1,35 неэффективна |

Цель программы - создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Шекснинском муниципальном районе.

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2021-2025 годы;

- подпрограмма 2 «Безбарьерная среда на 2021-2025 годы»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2025 годы»;

- подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Шекснинского муниципального района на 2021- 2025 годы».

Описание выполненных мероприятий:

- выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (221 чел.).

- выплачено дополнительное пенсионное обеспечение (65 чел.).

- выплачена ежемесячная денежная компенсация на оплату расходов по найму (поднайму) (6 чел.).

- выплачено ежемесячное вознаграждение гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Шекснинского муниципального района» (17 чел.).

- выплачена ежегодная денежная  выплата участникам Чернобыльской катастрофы (20 чел.).

- выплачена единовременная выплата лицам, призванным на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ (55 чел.).

- выплачена единовременная выплата лицам, добровольно заключившим контракт с Министерством обороны РФ (24 чел.).

- приобретены новогодние подарки для детей, мобилизованных граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- организован досуг граждан пожилого возраста.

- предоставлена муниципальная поддержка организации инвалидов и НКО.

Описание невыполненных мероприятий:

1) Транспортировка тел умерших, не связанных с предоставлением ритуальных услуг –потребность отсутствовала.

2) «День вывода советских войск из Афганистана» - потребность отсутствовала.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей.

Из 8 запланированных показателей не выполнено 5:

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством - в связи со смертью получателей.

Количество объектов (социальная,  транспортная  инфраструктура)   приспособленных к нуждам инвалидов - показатель не был запланирован.

Количесвто граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных в общественную жизнь района – показатель не выполнен.

Доля объектов (социальная, транспортная инфраструктура) приспособленных к нуждам инвалидов – показатель не выполнен.

Доля объектов (социальная, транспортная инфраструктура) приспособленных к нуждам инвалидов - показатель не выполнен.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

- своевременно вносить изменения в МП по показателям с учетом финансирования;

- пересмотреть значение показателей в МП;

- продолжить реализацию программы.