**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта,**

**повышение эффективности реализации молодежной политики в**

**Шекснинском муниципальном районе»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Тихонова Татьяна Николаевна, Заместитель Руководителя администрации по социальной сфере администрации Шекснинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шекснинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района |
| Период реализации муниципальной программы | I этап 2021 – 2024 годы  II этап 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Достижение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Шекснинского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет до 44,2% к 2030 году»;  цель 2 «Достижение доли молодых граждан, принимающих участие в молодежных мероприятиях района (от общего количества молодежи) до 40% к 2030 году». |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области». |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Связь с показателями государственной программы Вологодской области |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Цель 1 «Достижение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Шекснинского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет до 44,2%. к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Шекснинского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет | 44,2 | % | 62,4 | 2023 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | | Администрация Шекснинского муниципального района | «Количество жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом»\* |
| Цель 2 «Достижение доля молодых граждан, принимающих участие в молодежных мероприятиях района (от общего количества молодежи) до 40% к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля молодых граждан, принимающих участие в молодежных мероприятиях района (от общего количества молодежи) | 40,0 | ед. | 44,8 | 2023 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Администрация Шекснинского муниципального района | | «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом»\* |

\* Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области».

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта,  несвязанный с реализацией национального проекта «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спортивных объектов муниципальной собственности» | Администрация Шекснинского муниципального района | 2025-2030 | 1. Обеспечение ввода в эксплуатацию 1 и ремонта 1 объектов физической культуры и спорта к концу 2030 года. | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Шекснинского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет  2. Доля молодых граждан, принимающих участие в молодежных мероприятиях района (от общего количества молодежи) |
| 2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта,  связанный с реализацией национального проекта «Спорт – норма жизни» | Администрация Шекснинского муниципального района | 2025-2030 | 1. Увеличение числа жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 18 тыс. человек к 2030 году. | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Шекснинского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет  2. Доля молодых граждан, принимающих участие в молодежных мероприятиях района (от общего количества молодежи) |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Шекснинском муниципальном районе» | Администрация Шекснинского муниципального района | 2025-2030 | 1. Увеличение проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех категорий граждан до 72 ед. к 2030 году. | 1. Доля молодых граждан, принимающих участие в молодежных мероприятиях района (от общего количества молодежи) |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе» | Администрация Шекснинского муниципального района | 2025-2030 | - | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа | всего, в том числе: | 80829,1 | 82829,1 | 81800,1 | 65775,0 | 65775,0 | 65775,0 | 442783,3 |
| 2. | бюджет района | 74461,9 | 76461,9 | 77861,9 | 65775,0 | 65775,0 | 65775,0 | 426110,7 |
| 3. | областной бюджет | 3938,2 | 3938,2 | 3938,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11814,6 |
| 4. | бюджет городского и сельских поселений | 2429,0 | 2429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4858,0 |
| 5. | Администрация района | всего, в том числе: | 80429,1 | 82429,1 | 81400,1 | 65575,0 | 65575,0 | 65575,0 | 440983,3 |
| 5. | бюджет района | 74061,9 | 76061,9 | 77461,9 | 65575,0 | 65575,0 | 65575,0 | 424310,7 |
| 6. | областной бюджет | 3938,2 | 3938,2 | 3938,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11814,6 |
| 7. | бюджет городского и сельских поселений | 2429,0 | 2429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4858,0 |
| 8. | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района | всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1800,0 |
| 9. | бюджет района | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1800,0 |